一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、由于采购代表收受贿赂，而高价买进质量低劣的材料。这一系列活动体现的风险正确的是（   ）。

A. 道德风险

B. 技术风险

C. 经济风险

D. 责任风险

答案:【D】

2、对风险管理投入和预期风险的描述不正确的是（   ）。

A. 风险投入不是越大越好

B. 没有风险投入时项目面临的风险最大

C. 随着风险投入的增多，风险损失逐渐减少

D. 风险管理支出大于风险损失时，可考虑风险其它规避策略

答案:【C】

3、风险造成的损失不包括（   ）。

A. 建筑物损坏的财产损失

B. 企业社会声誉的受损

C. 工伤医疗赔偿

D. 人员安全培训费用

答案:【D】

4、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（   ）的不确定因素。

A. 影响项目目标实现

B. 影响项目风险控制

C. 影响项目团队建设

D. 影响项目组织协调

答案:【A】

5、建设工程项目风险可分为组织风险、经济风险、工程风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（   ）。

A. 事故防范计划

B. 现场防火设施

C. 工程设计文件

D. 一般技工的能力

答案:【C】

6、对小概率风险事件的管理正确的是（   ）。

A. 由于其概率较小，相对风险投入不需要过大

B. 虽然其概率较小，但是其也可能发生，仍然需要引起高度的重视

C. 对小概率风险事件只需要实施监控即可

D. 小概率风险事件造成的风险损失不一定微小

答案:【D】

7、风险的定义可以描述为，在给定情况下和特定时间内（   ）的差异。

A. 可能发生的结果间

B. 实际结果与主观预料之间

C. 实际结果间

D. 实际结果与计划之间

答案:【B】

8、对项目风险监控的必要性描述不正确的是（   ）。

A. 对风险因素的动态评价需要最新的信息

B. 对已采取的风险应对措施需要客观评价

C. 对已发生的风险事件造成的损失需要动态估计

D. 对残余风险和新风险需要进一步管理

答案:【C】

9、在项目实施过程中，对于发生概率小、造成损失小的风险，有利的风险应对措施是（   ）。

A. 风险自留

B. 风险回避

C. 风险预防

D. 风险回避

答案:【A】

10、建筑工程保险中，由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成的任何人身伤害和物质损失，属（   ）。

A. 物质损失部分的保险责任

B. 第三者责任部分的保险责任

C. 物质损失部分的除外责任

D. 第三者责任部分的除外责任

答案:【C】

11、在挣值分析法中，用于评价费用偏差的指标是（   ）。

A. BCWP-BCWS

B. BCWP-ACWP

C. CPI

D. SPI

答案:【B】

12、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 道路工程

B. 工业厂房

C. 建设单位

D. 灌溉工程

答案:【C】

13、下列风险识别的方法中，需要征询专家意见的是（   ）。

A. 核对表

B. 头脑风暴

C. 预先分析法

D. 流程图法

答案:【B】

14、风险管理的首次提出是在（   ）年代。

A. 60

B. 70

C. 20

D. 30

答案:【D】

15、质量事故发生之后对局部施工活动延误时间计算应该包括（   ）。

A. 事故调查分析时间

B. 事故处理所需时间

C. 事故处理过后验收时间

D. 事故发生后反应时间

答案:【D】

16、在工程所在国发生叛乱、暴力革命、军事政变或篡夺政权，此类风险由（   ）承担。

A. 业主

B. 承包商

C. 业主和承包商

D. 政府主管部门

答案:【A】

17、BCWS的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【A】

18、建筑工程保险的保险金额为（   ）。

A. 保险建筑工程完工时的总价值

B. 保险建筑工程投保时的估算价值

C. 保险建筑工程总概算额

D. 保险建筑工程总包合同价

答案:【A】

19、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 排水工程

B. 办公楼

C. 机电设备

D. 道路管网

答案:【C】

20、ACWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【B】

21、能较好的反映项目各个环节风险以及之间的影响的风险识别方法是（   ）。

A. 核对表

B. 流程图

C. WBS

D. 情景分析

答案:【B】

22、工程监理方对工程的质量监督负有较大的责任，往往其风险态度属于（   ）。

A. 风险中性

B. 风险厌恶

C. 风险保守

D. 乐于冒险

答案:【B】

23、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 确定风险涉及总额和预期值的相互作用

B. 把概率和风险事件联系起来

C. 阐述如何观察决策和相关事件的相互作用

D. 决定项目事件标准的流程图

答案:【C】

24、风险识别的方法有很多种，其中对历史资料依赖度较高的方法是（   ）。

A. 情景分析法

B. 预先分析法

C. 核对表法

D. 流程图

答案:【C】

25、对风险事件发生概率的估计方法中，一定程度上反映了个体的自信程度的估计方法是（   ）。

A. 理论概论分布

B. 主观概率估计

C. 综合推断法

D. 贝叶斯后验概率

答案:【B】

26、风险识别最主要的结果是（   ）。

A. 风险来源表

B. 风险征兆

C. 风险概率初步估计

D. 风险预期发生的时间

答案:【A】

27、对决策者的风险态度描述最贴切的是（   ）。

A. 决定决策者愿意承受的风险程度

B. 决定决策者能够承受的风险程度

C. 决定决策者愿意并能够接受的风险策略

D. 决定决策者愿意接受风险并组织其应对的策略

答案:【D】

28、比较适合新开发项目的风险识别的方法是（   ）。

A. 预先分析法

B. 情景分析法

C. 核对表

D. 经验分析法

答案:【A】

29、建设项目施工进度风险的常用评价标准是（   ）。

A. 关键线路工作窝工天数

B. 不能按目标完工的概率

C. 某项工作的自由时差

D. 不可抗力发生的概率

答案:【B】

30、采用合同分包制的方法进行施工，是对项目风险的（   ）。

A. 转移

B. 回避

C. 分解

D. 利用

答案:【A】

31、BCWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 计划工作量的预算费用

答案:【C】

32、对项目风险事件可能发生的时间和概率建立基本信息是在风险管理的（   ）环节。

A. 风险识别

B. 风险估计

C. 风险评价

D. 风险决策

答案:【A】

33、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 被保险建筑物结构部分的内在缺陷

B. 内在缺陷

C. 自然灾害

D. 意外事故

答案:【A】

34、采用联合体投标方式投标，从风险应对的角度看，属于那种方式（   ）。

A. 风险转移

B. 风险回避

C. 风险自留

D. 风险减轻

答案:【D】

35、风险估计的对象是（   ）。

A. 建设项目综合风险

B. 建设项目整体风险

C. 建设项目单个风险

D. 建设项目全面风险

答案:【C】

36、关于纯粹风险和投机风险，下列说法正确的是（   ）。

A. 纯粹风险和投机风险有可能会带来损失和收益

B. 纯粹风险和投机风险发生往往会对社会、企业同时造成损失

C. 纯粹风险和投机风险都是可准确测度的

D. 纯粹风险和投机风险有可能同时存在

答案:【D】

37、属于风险转移的对策是（   ）。

A. 风险衡量

B. 预留风险金

C. 保险

D. 减少风险损失值

答案:【C】

38、下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（   ）。

A. 分析各种风险的损失量

B. 分析各种风险因素发生的概率

C. 确定风险因素

D. 对风险进行监控

答案:【C】

39、在建设工程项目的风险类型中，承包方管理人员和一般技工的能力方面的风险属于（   ）类型。

A. 经济与管理风险

B. 组织风险

C. 工程环境风险

D. 技术风险

答案:【B】

40、建设项目风险管理组织建立取决于多方面的因素，其中决定性的因素是（   ）。

A. 项目的规模

B. 项目时空分布特点

C. 管理层对项目的重视程度

D. 施工技术复杂性

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（   ）的不确定因素。

A. 影响项目目标实现

B. 影响项目风险控制

C. 影响项目团队建设

D. 影响项目组织协调

答案:【A】

2、在挣值分析法中，用于评价费用偏差的指标是（   ）。

A. BCWP-BCWS

B. BCWP-ACWP

C. CPI

D. SPI

答案:【B】

3、风险造成的损失不包括（   ）。

A. 建筑物损坏的财产损失

B. 企业社会声誉的受损

C. 工伤医疗赔偿

D. 人员安全培训费用

答案:【D】

4、建设项目风险管理组织建立取决于多方面的因素，其中决定性的因素是（   ）。

A. 项目的规模

B. 项目时空分布特点

C. 管理层对项目的重视程度

D. 施工技术复杂性

答案:【B】

5、质量事故发生之后对局部施工活动延误时间计算应该包括（   ）。

A. 事故调查分析时间

B. 事故处理所需时间

C. 事故处理过后验收时间

D. 事故发生后反应时间

答案:【D】

6、风险识别最主要的结果是（   ）。

A. 风险来源表

B. 风险征兆

C. 风险概率初步估计

D. 风险预期发生的时间

答案:【A】

7、下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（   ）。

A. 分析各种风险的损失量

B. 分析各种风险因素发生的概率

C. 确定风险因素

D. 对风险进行监控

答案:【C】

8、对风险事件发生概率的估计方法中，一定程度上反映了个体的自信程度的估计方法是（   ）。

A. 理论概论分布

B. 主观概率估计

C. 综合推断法

D. 贝叶斯后验概率

答案:【B】

9、在工程所在国发生叛乱、暴力革命、军事政变或篡夺政权，此类风险由（   ）承担。

A. 业主

B. 承包商

C. 业主和承包商

D. 政府主管部门

答案:【A】

10、ACWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【B】

11、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 排水工程

B. 办公楼

C. 机电设备

D. 道路管网

答案:【C】

12、对风险管理投入和预期风险的描述不正确的是（   ）。

A. 风险投入不是越大越好

B. 没有风险投入时项目面临的风险最大

C. 随着风险投入的增多，风险损失逐渐减少

D. 风险管理支出大于风险损失时，可考虑风险其它规避策略

答案:【C】

13、对小概率风险事件的管理正确的是（   ）。

A. 由于其概率较小，相对风险投入不需要过大

B. 虽然其概率较小，但是其也可能发生，仍然需要引起高度的重视

C. 对小概率风险事件只需要实施监控即可

D. 小概率风险事件造成的风险损失不一定微小

答案:【D】

14、下列风险识别的方法中，需要征询专家意见的是（   ）。

A. 核对表

B. 头脑风暴

C. 预先分析法

D. 流程图法

答案:【B】

15、比较适合新开发项目的风险识别的方法是（   ）。

A. 预先分析法

B. 情景分析法

C. 核对表

D. 经验分析法

答案:【A】

16、BCWS的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【A】

17、风险管理的首次提出是在（   ）年代。

A. 60

B. 70

C. 20

D. 30

答案:【D】

18、风险识别的方法有很多种，其中对历史资料依赖度较高的方法是（   ）。

A. 情景分析法

B. 预先分析法

C. 核对表法

D. 流程图

答案:【C】

19、建筑工程保险中，由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成的任何人身伤害和物质损失，属（   ）。

A. 物质损失部分的保险责任

B. 第三者责任部分的保险责任

C. 物质损失部分的除外责任

D. 第三者责任部分的除外责任

答案:【C】

20、采用合同分包制的方法进行施工，是对项目风险的（   ）。

A. 转移

B. 回避

C. 分解

D. 利用

答案:【A】

21、在建设工程项目的风险类型中，承包方管理人员和一般技工的能力方面的风险属于（   ）类型。

A. 经济与管理风险

B. 组织风险

C. 工程环境风险

D. 技术风险

答案:【B】

22、建筑工程保险的保险金额为（   ）。

A. 保险建筑工程完工时的总价值

B. 保险建筑工程投保时的估算价值

C. 保险建筑工程总概算额

D. 保险建筑工程总包合同价

答案:【A】

23、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 确定风险涉及总额和预期值的相互作用

B. 把概率和风险事件联系起来

C. 阐述如何观察决策和相关事件的相互作用

D. 决定项目事件标准的流程图

答案:【C】

24、建设项目施工进度风险的常用评价标准是（   ）。

A. 关键线路工作窝工天数

B. 不能按目标完工的概率

C. 某项工作的自由时差

D. 不可抗力发生的概率

答案:【B】

25、对决策者的风险态度描述最贴切的是（   ）。

A. 决定决策者愿意承受的风险程度

B. 决定决策者能够承受的风险程度

C. 决定决策者愿意并能够接受的风险策略

D. 决定决策者愿意接受风险并组织其应对的策略

答案:【D】

26、在项目实施过程中，对于发生概率小、造成损失小的风险，有利的风险应对措施是（   ）。

A. 风险自留

B. 风险回避

C. 风险预防

D. 风险回避

答案:【A】

27、工程监理方对工程的质量监督负有较大的责任，往往其风险态度属于（   ）。

A. 风险中性

B. 风险厌恶

C. 风险保守

D. 乐于冒险

答案:【B】

28、关于纯粹风险和投机风险，下列说法正确的是（   ）。

A. 纯粹风险和投机风险有可能会带来损失和收益

B. 纯粹风险和投机风险发生往往会对社会、企业同时造成损失

C. 纯粹风险和投机风险都是可准确测度的

D. 纯粹风险和投机风险有可能同时存在

答案:【D】

29、风险估计的对象是（   ）。

A. 建设项目综合风险

B. 建设项目整体风险

C. 建设项目单个风险

D. 建设项目全面风险

答案:【C】

30、风险的定义可以描述为，在给定情况下和特定时间内（   ）的差异。

A. 可能发生的结果间

B. 实际结果与主观预料之间

C. 实际结果间

D. 实际结果与计划之间

答案:【B】

31、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 道路工程

B. 工业厂房

C. 建设单位

D. 灌溉工程

答案:【C】

32、建设工程项目风险可分为组织风险、经济风险、工程风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（   ）。

A. 事故防范计划

B. 现场防火设施

C. 工程设计文件

D. 一般技工的能力

答案:【C】

33、由于采购代表收受贿赂，而高价买进质量低劣的材料。这一系列活动体现的风险正确的是（   ）。

A. 道德风险

B. 技术风险

C. 经济风险

D. 责任风险

答案:【D】

34、对项目风险监控的必要性描述不正确的是（   ）。

A. 对风险因素的动态评价需要最新的信息

B. 对已采取的风险应对措施需要客观评价

C. 对已发生的风险事件造成的损失需要动态估计

D. 对残余风险和新风险需要进一步管理

答案:【C】

35、能较好的反映项目各个环节风险以及之间的影响的风险识别方法是（   ）。

A. 核对表

B. 流程图

C. WBS

D. 情景分析

答案:【B】

36、BCWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 计划工作量的预算费用

答案:【C】

37、属于风险转移的对策是（   ）。

A. 风险衡量

B. 预留风险金

C. 保险

D. 减少风险损失值

答案:【C】

38、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 被保险建筑物结构部分的内在缺陷

B. 内在缺陷

C. 自然灾害

D. 意外事故

答案:【A】

39、采用联合体投标方式投标，从风险应对的角度看，属于那种方式（   ）。

A. 风险转移

B. 风险回避

C. 风险自留

D. 风险减轻

答案:【D】

40、对项目风险事件可能发生的时间和概率建立基本信息是在风险管理的（   ）环节。

A. 风险识别

B. 风险估计

C. 风险评价

D. 风险决策

答案:【A】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、由于采购代表收受贿赂，而高价买进质量低劣的材料。这一系列活动体现的风险正确的是（   ）。

A. 道德风险

B. 技术风险

C. 经济风险

D. 责任风险

答案:【D】

2、建设工程项目风险可分为组织风险、经济风险、工程风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（   ）。

A. 事故防范计划

B. 现场防火设施

C. 工程设计文件

D. 一般技工的能力

答案:【C】

3、风险的定义可以描述为，在给定情况下和特定时间内（   ）的差异。

A. 可能发生的结果间

B. 实际结果与主观预料之间

C. 实际结果间

D. 实际结果与计划之间

答案:【B】

4、在建设工程项目的风险类型中，承包方管理人员和一般技工的能力方面的风险属于（   ）类型。

A. 经济与管理风险

B. 组织风险

C. 工程环境风险

D. 技术风险

答案:【B】

5、建设项目施工进度风险的常用评价标准是（   ）。

A. 关键线路工作窝工天数

B. 不能按目标完工的概率

C. 某项工作的自由时差

D. 不可抗力发生的概率

答案:【B】

6、建筑工程保险中，由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成的任何人身伤害和物质损失，属（   ）。

A. 物质损失部分的保险责任

B. 第三者责任部分的保险责任

C. 物质损失部分的除外责任

D. 第三者责任部分的除外责任

答案:【C】

7、风险估计的对象是（   ）。

A. 建设项目综合风险

B. 建设项目整体风险

C. 建设项目单个风险

D. 建设项目全面风险

答案:【C】

8、属于风险转移的对策是（   ）。

A. 风险衡量

B. 预留风险金

C. 保险

D. 减少风险损失值

答案:【C】

9、关于纯粹风险和投机风险，下列说法正确的是（   ）。

A. 纯粹风险和投机风险有可能会带来损失和收益

B. 纯粹风险和投机风险发生往往会对社会、企业同时造成损失

C. 纯粹风险和投机风险都是可准确测度的

D. 纯粹风险和投机风险有可能同时存在

答案:【D】

10、BCWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 计划工作量的预算费用

答案:【C】

11、风险造成的损失不包括（   ）。

A. 建筑物损坏的财产损失

B. 企业社会声誉的受损

C. 工伤医疗赔偿

D. 人员安全培训费用

答案:【D】

12、对风险事件发生概率的估计方法中，一定程度上反映了个体的自信程度的估计方法是（   ）。

A. 理论概论分布

B. 主观概率估计

C. 综合推断法

D. 贝叶斯后验概率

答案:【B】

13、对项目风险事件可能发生的时间和概率建立基本信息是在风险管理的（   ）环节。

A. 风险识别

B. 风险估计

C. 风险评价

D. 风险决策

答案:【A】

14、风险识别的方法有很多种，其中对历史资料依赖度较高的方法是（   ）。

A. 情景分析法

B. 预先分析法

C. 核对表法

D. 流程图

答案:【C】

15、在工程所在国发生叛乱、暴力革命、军事政变或篡夺政权，此类风险由（   ）承担。

A. 业主

B. 承包商

C. 业主和承包商

D. 政府主管部门

答案:【A】

16、BCWS的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【A】

17、采用合同分包制的方法进行施工，是对项目风险的（   ）。

A. 转移

B. 回避

C. 分解

D. 利用

答案:【A】

18、工程监理方对工程的质量监督负有较大的责任，往往其风险态度属于（   ）。

A. 风险中性

B. 风险厌恶

C. 风险保守

D. 乐于冒险

答案:【B】

19、下列风险识别的方法中，需要征询专家意见的是（   ）。

A. 核对表

B. 头脑风暴

C. 预先分析法

D. 流程图法

答案:【B】

20、ACWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【B】

21、风险识别最主要的结果是（   ）。

A. 风险来源表

B. 风险征兆

C. 风险概率初步估计

D. 风险预期发生的时间

答案:【A】

22、对风险管理投入和预期风险的描述不正确的是（   ）。

A. 风险投入不是越大越好

B. 没有风险投入时项目面临的风险最大

C. 随着风险投入的增多，风险损失逐渐减少

D. 风险管理支出大于风险损失时，可考虑风险其它规避策略

答案:【C】

23、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 排水工程

B. 办公楼

C. 机电设备

D. 道路管网

答案:【C】

24、建筑工程保险的保险金额为（   ）。

A. 保险建筑工程完工时的总价值

B. 保险建筑工程投保时的估算价值

C. 保险建筑工程总概算额

D. 保险建筑工程总包合同价

答案:【A】

25、能较好的反映项目各个环节风险以及之间的影响的风险识别方法是（   ）。

A. 核对表

B. 流程图

C. WBS

D. 情景分析

答案:【B】

26、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 确定风险涉及总额和预期值的相互作用

B. 把概率和风险事件联系起来

C. 阐述如何观察决策和相关事件的相互作用

D. 决定项目事件标准的流程图

答案:【C】

27、在项目实施过程中，对于发生概率小、造成损失小的风险，有利的风险应对措施是（   ）。

A. 风险自留

B. 风险回避

C. 风险预防

D. 风险回避

答案:【A】

28、对决策者的风险态度描述最贴切的是（   ）。

A. 决定决策者愿意承受的风险程度

B. 决定决策者能够承受的风险程度

C. 决定决策者愿意并能够接受的风险策略

D. 决定决策者愿意接受风险并组织其应对的策略

答案:【D】

29、下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（   ）。

A. 分析各种风险的损失量

B. 分析各种风险因素发生的概率

C. 确定风险因素

D. 对风险进行监控

答案:【C】

30、对小概率风险事件的管理正确的是（   ）。

A. 由于其概率较小，相对风险投入不需要过大

B. 虽然其概率较小，但是其也可能发生，仍然需要引起高度的重视

C. 对小概率风险事件只需要实施监控即可

D. 小概率风险事件造成的风险损失不一定微小

答案:【D】

31、建设项目风险管理组织建立取决于多方面的因素，其中决定性的因素是（   ）。

A. 项目的规模

B. 项目时空分布特点

C. 管理层对项目的重视程度

D. 施工技术复杂性

答案:【B】

32、对项目风险监控的必要性描述不正确的是（   ）。

A. 对风险因素的动态评价需要最新的信息

B. 对已采取的风险应对措施需要客观评价

C. 对已发生的风险事件造成的损失需要动态估计

D. 对残余风险和新风险需要进一步管理

答案:【C】

33、比较适合新开发项目的风险识别的方法是（   ）。

A. 预先分析法

B. 情景分析法

C. 核对表

D. 经验分析法

答案:【A】

34、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 道路工程

B. 工业厂房

C. 建设单位

D. 灌溉工程

答案:【C】

35、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（   ）的不确定因素。

A. 影响项目目标实现

B. 影响项目风险控制

C. 影响项目团队建设

D. 影响项目组织协调

答案:【A】

36、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 被保险建筑物结构部分的内在缺陷

B. 内在缺陷

C. 自然灾害

D. 意外事故

答案:【A】

37、在挣值分析法中，用于评价费用偏差的指标是（   ）。

A. BCWP-BCWS

B. BCWP-ACWP

C. CPI

D. SPI

答案:【B】

38、质量事故发生之后对局部施工活动延误时间计算应该包括（   ）。

A. 事故调查分析时间

B. 事故处理所需时间

C. 事故处理过后验收时间

D. 事故发生后反应时间

答案:【D】

39、采用联合体投标方式投标，从风险应对的角度看，属于那种方式（   ）。

A. 风险转移

B. 风险回避

C. 风险自留

D. 风险减轻

答案:【D】

40、风险管理的首次提出是在（   ）年代。

A. 60

B. 70

C. 20

D. 30

答案:【D】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、由于采购代表收受贿赂，而高价买进质量低劣的材料。这一系列活动体现的风险正确的是（   ）。

A. 道德风险

B. 技术风险

C. 经济风险

D. 责任风险

答案:【D】

2、建设工程项目风险可分为组织风险、经济风险、工程风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（   ）。

A. 事故防范计划

B. 现场防火设施

C. 工程设计文件

D. 一般技工的能力

答案:【C】

3、风险的定义可以描述为，在给定情况下和特定时间内（   ）的差异。

A. 可能发生的结果间

B. 实际结果与主观预料之间

C. 实际结果间

D. 实际结果与计划之间

答案:【B】

4、在建设工程项目的风险类型中，承包方管理人员和一般技工的能力方面的风险属于（   ）类型。

A. 经济与管理风险

B. 组织风险

C. 工程环境风险

D. 技术风险

答案:【B】

5、建设项目施工进度风险的常用评价标准是（   ）。

A. 关键线路工作窝工天数

B. 不能按目标完工的概率

C. 某项工作的自由时差

D. 不可抗力发生的概率

答案:【B】

6、建筑工程保险中，由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成的任何人身伤害和物质损失，属（   ）。

A. 物质损失部分的保险责任

B. 第三者责任部分的保险责任

C. 物质损失部分的除外责任

D. 第三者责任部分的除外责任

答案:【C】

7、风险估计的对象是（   ）。

A. 建设项目综合风险

B. 建设项目整体风险

C. 建设项目单个风险

D. 建设项目全面风险

答案:【C】

8、属于风险转移的对策是（   ）。

A. 风险衡量

B. 预留风险金

C. 保险

D. 减少风险损失值

答案:【C】

9、关于纯粹风险和投机风险，下列说法正确的是（   ）。

A. 纯粹风险和投机风险有可能会带来损失和收益

B. 纯粹风险和投机风险发生往往会对社会、企业同时造成损失

C. 纯粹风险和投机风险都是可准确测度的

D. 纯粹风险和投机风险有可能同时存在

答案:【D】

10、BCWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 计划工作量的预算费用

答案:【C】

11、风险造成的损失不包括（   ）。

A. 建筑物损坏的财产损失

B. 企业社会声誉的受损

C. 工伤医疗赔偿

D. 人员安全培训费用

答案:【D】

12、对风险事件发生概率的估计方法中，一定程度上反映了个体的自信程度的估计方法是（   ）。

A. 理论概论分布

B. 主观概率估计

C. 综合推断法

D. 贝叶斯后验概率

答案:【B】

13、对项目风险事件可能发生的时间和概率建立基本信息是在风险管理的（   ）环节。

A. 风险识别

B. 风险估计

C. 风险评价

D. 风险决策

答案:【A】

14、风险识别的方法有很多种，其中对历史资料依赖度较高的方法是（   ）。

A. 情景分析法

B. 预先分析法

C. 核对表法

D. 流程图

答案:【C】

15、在工程所在国发生叛乱、暴力革命、军事政变或篡夺政权，此类风险由（   ）承担。

A. 业主

B. 承包商

C. 业主和承包商

D. 政府主管部门

答案:【A】

16、BCWS的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【A】

17、采用合同分包制的方法进行施工，是对项目风险的（   ）。

A. 转移

B. 回避

C. 分解

D. 利用

答案:【A】

18、工程监理方对工程的质量监督负有较大的责任，往往其风险态度属于（   ）。

A. 风险中性

B. 风险厌恶

C. 风险保守

D. 乐于冒险

答案:【B】

19、下列风险识别的方法中，需要征询专家意见的是（   ）。

A. 核对表

B. 头脑风暴

C. 预先分析法

D. 流程图法

答案:【B】

20、ACWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【B】

21、风险识别最主要的结果是（   ）。

A. 风险来源表

B. 风险征兆

C. 风险概率初步估计

D. 风险预期发生的时间

答案:【A】

22、对风险管理投入和预期风险的描述不正确的是（   ）。

A. 风险投入不是越大越好

B. 没有风险投入时项目面临的风险最大

C. 随着风险投入的增多，风险损失逐渐减少

D. 风险管理支出大于风险损失时，可考虑风险其它规避策略

答案:【C】

23、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 排水工程

B. 办公楼

C. 机电设备

D. 道路管网

答案:【C】

24、建筑工程保险的保险金额为（   ）。

A. 保险建筑工程完工时的总价值

B. 保险建筑工程投保时的估算价值

C. 保险建筑工程总概算额

D. 保险建筑工程总包合同价

答案:【A】

25、能较好的反映项目各个环节风险以及之间的影响的风险识别方法是（   ）。

A. 核对表

B. 流程图

C. WBS

D. 情景分析

答案:【B】

26、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 确定风险涉及总额和预期值的相互作用

B. 把概率和风险事件联系起来

C. 阐述如何观察决策和相关事件的相互作用

D. 决定项目事件标准的流程图

答案:【C】

27、在项目实施过程中，对于发生概率小、造成损失小的风险，有利的风险应对措施是（   ）。

A. 风险自留

B. 风险回避

C. 风险预防

D. 风险回避

答案:【A】

28、对决策者的风险态度描述最贴切的是（   ）。

A. 决定决策者愿意承受的风险程度

B. 决定决策者能够承受的风险程度

C. 决定决策者愿意并能够接受的风险策略

D. 决定决策者愿意接受风险并组织其应对的策略

答案:【D】

29、下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（   ）。

A. 分析各种风险的损失量

B. 分析各种风险因素发生的概率

C. 确定风险因素

D. 对风险进行监控

答案:【C】

30、对小概率风险事件的管理正确的是（   ）。

A. 由于其概率较小，相对风险投入不需要过大

B. 虽然其概率较小，但是其也可能发生，仍然需要引起高度的重视

C. 对小概率风险事件只需要实施监控即可

D. 小概率风险事件造成的风险损失不一定微小

答案:【D】

31、建设项目风险管理组织建立取决于多方面的因素，其中决定性的因素是（   ）。

A. 项目的规模

B. 项目时空分布特点

C. 管理层对项目的重视程度

D. 施工技术复杂性

答案:【B】

32、对项目风险监控的必要性描述不正确的是（   ）。

A. 对风险因素的动态评价需要最新的信息

B. 对已采取的风险应对措施需要客观评价

C. 对已发生的风险事件造成的损失需要动态估计

D. 对残余风险和新风险需要进一步管理

答案:【C】

33、比较适合新开发项目的风险识别的方法是（   ）。

A. 预先分析法

B. 情景分析法

C. 核对表

D. 经验分析法

答案:【A】

34、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 道路工程

B. 工业厂房

C. 建设单位

D. 灌溉工程

答案:【C】

35、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（   ）的不确定因素。

A. 影响项目目标实现

B. 影响项目风险控制

C. 影响项目团队建设

D. 影响项目组织协调

答案:【A】

36、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 被保险建筑物结构部分的内在缺陷

B. 内在缺陷

C. 自然灾害

D. 意外事故

答案:【A】

37、在挣值分析法中，用于评价费用偏差的指标是（   ）。

A. BCWP-BCWS

B. BCWP-ACWP

C. CPI

D. SPI

答案:【B】

38、质量事故发生之后对局部施工活动延误时间计算应该包括（   ）。

A. 事故调查分析时间

B. 事故处理所需时间

C. 事故处理过后验收时间

D. 事故发生后反应时间

答案:【D】

39、采用联合体投标方式投标，从风险应对的角度看，属于那种方式（   ）。

A. 风险转移

B. 风险回避

C. 风险自留

D. 风险减轻

答案:【D】

40、风险管理的首次提出是在（   ）年代。

A. 60

B. 70

C. 20

D. 30

答案:【D】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、对决策者的风险态度描述最贴切的是（   ）。

A. 决定决策者愿意承受的风险程度

B. 决定决策者能够承受的风险程度

C. 决定决策者愿意并能够接受的风险策略

D. 决定决策者愿意接受风险并组织其应对的策略

答案:【D】

2、在项目实施过程中，对于发生概率小、造成损失小的风险，有利的风险应对措施是（   ）。

A. 风险自留

B. 风险回避

C. 风险预防

D. 风险回避

答案:【A】

3、对风险管理投入和预期风险的描述不正确的是（   ）。

A. 风险投入不是越大越好

B. 没有风险投入时项目面临的风险最大

C. 随着风险投入的增多，风险损失逐渐减少

D. 风险管理支出大于风险损失时，可考虑风险其它规避策略

答案:【C】

4、建设项目施工进度风险的常用评价标准是（   ）。

A. 关键线路工作窝工天数

B. 不能按目标完工的概率

C. 某项工作的自由时差

D. 不可抗力发生的概率

答案:【B】

5、ACWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【B】

6、建筑工程保险的保险金额为（   ）。

A. 保险建筑工程完工时的总价值

B. 保险建筑工程投保时的估算价值

C. 保险建筑工程总概算额

D. 保险建筑工程总包合同价

答案:【A】

7、风险识别的方法有很多种，其中对历史资料依赖度较高的方法是（   ）。

A. 情景分析法

B. 预先分析法

C. 核对表法

D. 流程图

答案:【C】

8、风险的定义可以描述为，在给定情况下和特定时间内（   ）的差异。

A. 可能发生的结果间

B. 实际结果与主观预料之间

C. 实际结果间

D. 实际结果与计划之间

答案:【B】

9、风险造成的损失不包括（   ）。

A. 建筑物损坏的财产损失

B. 企业社会声誉的受损

C. 工伤医疗赔偿

D. 人员安全培训费用

答案:【D】

10、比较适合新开发项目的风险识别的方法是（   ）。

A. 预先分析法

B. 情景分析法

C. 核对表

D. 经验分析法

答案:【A】

11、对小概率风险事件的管理正确的是（   ）。

A. 由于其概率较小，相对风险投入不需要过大

B. 虽然其概率较小，但是其也可能发生，仍然需要引起高度的重视

C. 对小概率风险事件只需要实施监控即可

D. 小概率风险事件造成的风险损失不一定微小

答案:【D】

12、建设工程项目风险可分为组织风险、经济风险、工程风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（   ）。

A. 事故防范计划

B. 现场防火设施

C. 工程设计文件

D. 一般技工的能力

答案:【C】

13、风险识别最主要的结果是（   ）。

A. 风险来源表

B. 风险征兆

C. 风险概率初步估计

D. 风险预期发生的时间

答案:【A】

14、下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（   ）。

A. 分析各种风险的损失量

B. 分析各种风险因素发生的概率

C. 确定风险因素

D. 对风险进行监控

答案:【C】

15、风险估计的对象是（   ）。

A. 建设项目综合风险

B. 建设项目整体风险

C. 建设项目单个风险

D. 建设项目全面风险

答案:【C】

16、由于采购代表收受贿赂，而高价买进质量低劣的材料。这一系列活动体现的风险正确的是（   ）。

A. 道德风险

B. 技术风险

C. 经济风险

D. 责任风险

答案:【D】

17、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 排水工程

B. 办公楼

C. 机电设备

D. 道路管网

答案:【C】

18、风险管理的首次提出是在（   ）年代。

A. 60

B. 70

C. 20

D. 30

答案:【D】

19、在建设工程项目的风险类型中，承包方管理人员和一般技工的能力方面的风险属于（   ）类型。

A. 经济与管理风险

B. 组织风险

C. 工程环境风险

D. 技术风险

答案:【B】

20、属于风险转移的对策是（   ）。

A. 风险衡量

B. 预留风险金

C. 保险

D. 减少风险损失值

答案:【C】

21、在工程所在国发生叛乱、暴力革命、军事政变或篡夺政权，此类风险由（   ）承担。

A. 业主

B. 承包商

C. 业主和承包商

D. 政府主管部门

答案:【A】

22、下列不属于建设工程保险的保险对象是（   ）。

A. 道路工程

B. 工业厂房

C. 建设单位

D. 灌溉工程

答案:【C】

23、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 被保险建筑物结构部分的内在缺陷

B. 内在缺陷

C. 自然灾害

D. 意外事故

答案:【A】

24、关于纯粹风险和投机风险，下列说法正确的是（   ）。

A. 纯粹风险和投机风险有可能会带来损失和收益

B. 纯粹风险和投机风险发生往往会对社会、企业同时造成损失

C. 纯粹风险和投机风险都是可准确测度的

D. 纯粹风险和投机风险有可能同时存在

答案:【D】

25、采用合同分包制的方法进行施工，是对项目风险的（   ）。

A. 转移

B. 回避

C. 分解

D. 利用

答案:【A】

26、质量事故发生之后对局部施工活动延误时间计算应该包括（   ）。

A. 事故调查分析时间

B. 事故处理所需时间

C. 事故处理过后验收时间

D. 事故发生后反应时间

答案:【D】

27、在挣值分析法中，用于评价费用偏差的指标是（   ）。

A. BCWP-BCWS

B. BCWP-ACWP

C. CPI

D. SPI

答案:【B】

28、对项目风险事件可能发生的时间和概率建立基本信息是在风险管理的（   ）环节。

A. 风险识别

B. 风险估计

C. 风险评价

D. 风险决策

答案:【A】

29、BCWP的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 计划工作量的预算费用

答案:【C】

30、下列风险识别的方法中，需要征询专家意见的是（   ）。

A. 核对表

B. 头脑风暴

C. 预先分析法

D. 流程图法

答案:【B】

31、对风险事件发生概率的估计方法中，一定程度上反映了个体的自信程度的估计方法是（   ）。

A. 理论概论分布

B. 主观概率估计

C. 综合推断法

D. 贝叶斯后验概率

答案:【B】

32、工程质量保险也称内在缺陷保险，主要承保新建的建筑物由于（   ）引起的质量事故造成建筑物的损坏，相对于由外在原因引起的损失。

A. 确定风险涉及总额和预期值的相互作用

B. 把概率和风险事件联系起来

C. 阐述如何观察决策和相关事件的相互作用

D. 决定项目事件标准的流程图

答案:【C】

33、BCWS的描述正确的是（   ）。

A. 主要反映的是进度计划应当完成的工作量，费用表示

B. 某阶段实际完成的工作量消耗的费用

C. 某阶段按实际完成的工作量及市场预算定额计算出来的费用

D. 已完成的工作量的预算费用

答案:【A】

34、建设项目风险管理组织建立取决于多方面的因素，其中决定性的因素是（   ）。

A. 项目的规模

B. 项目时空分布特点

C. 管理层对项目的重视程度

D. 施工技术复杂性

答案:【B】

35、对项目风险监控的必要性描述不正确的是（   ）。

A. 对风险因素的动态评价需要最新的信息

B. 对已采取的风险应对措施需要客观评价

C. 对已发生的风险事件造成的损失需要动态估计

D. 对残余风险和新风险需要进一步管理

答案:【C】

36、采用联合体投标方式投标，从风险应对的角度看，属于那种方式（   ）。

A. 风险转移

B. 风险回避

C. 风险自留

D. 风险减轻

答案:【D】

37、能较好的反映项目各个环节风险以及之间的影响的风险识别方法是（   ）。

A. 核对表

B. 流程图

C. WBS

D. 情景分析

答案:【B】

38、建筑工程保险中，由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成的任何人身伤害和物质损失，属（   ）。

A. 物质损失部分的保险责任

B. 第三者责任部分的保险责任

C. 物质损失部分的除外责任

D. 第三者责任部分的除外责任

答案:【C】

39、工程监理方对工程的质量监督负有较大的责任，往往其风险态度属于（   ）。

A. 风险中性

B. 风险厌恶

C. 风险保守

D. 乐于冒险

答案:【B】

40、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（   ）的不确定因素。

A. 影响项目目标实现

B. 影响项目风险控制

C. 影响项目团队建设

D. 影响项目组织协调

答案:【A】