一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、单代号网络图中只允许出现一个起点节点和一个终点节点。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、在所有双代号网络图中箭线的长短和时间无关。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、建筑工程产品是固定的，所以生产也是固定的。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、在所有双代号网络图中箭线的长短和时间无关。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、网络图中通常只允许出现一条关键线路。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、关键工作进度落后必定影响工期。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、施工准备工作应有计划、有步骤、分期、分阶段地进行，施工准备工作应贯穿于整个施工过程。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、施工方案是否合理，将直接影响施工质量、进度和成本。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的综合性文件，它的核心是施工方案。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、施工组织的基本方式有三种：等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、为了缩短工期，流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度，施工段划分得越多越好。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接等。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、施工现场平面布置图应首先决定场内运输道路及加工场位置。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、建设项目的管理工作是由建设单位来承担。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、流水步距的数目取决于参加流水施工的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距为（n-1）个。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、在组织流水施工时，空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由3d变成了1d， 则说明D工作的实际进度（      ）。

A. 拖后1d，影响工期ld

B. 拖后3d，影响工期1d

C. 拖后4d，影响工期ld

D. 拖后2d，不影响工期

答案:【D】

22、网络图中由节点代表一项工作的表达方式称作（        ）。

A. .时标网络图

B. 双代号网络图

C. 单代号网络图

D. 搭接网络

答案:【C】

23、双代号网络中只有内向箭线无外向箭线段的结点是（         ）。

A. 起始结点

B. 结束结点

C. 中间结点

D. 任意结点

答案:【B】

24、施工方案的内容包括确定施工顺序、起点流向以及（         ）。

A. 材料的堆放布置

B. 现场准备工作

C. 施工方法及施工机械

D. 技术和组织措施

答案:【C】

25、某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（      ）。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

答案:【B】

26、某工程由A、B、C三个施工过程组成，有2个施工层；现划分为四个施工段，流水节拍均为3d，试组织流水施工，该项目工期为（       ）。

A. 21

B. 48

C. 30

D. 20

答案:【C】

27、砂、石等大宗材料，应在施工平面图布置时，考虑放到（         ）附近。

A. 塔吊

B. 搅拌站

C. 临时设施

D. 构件堆场。

答案:【B】

28、下列哪一个不是评价单位工程施工进度计划质量的指标。（       ）

A. 主要施工机械的利用程度

B. 劳动生产率

C. 资源消耗的均衡性

D.  工期

答案:【B】

29、单代号网络计算总时差的过程是：（        ）

A. 自开始结点顺箭杆方向至结束结点

B. 自结束结点逆箭杆方向至开始结点

C. 工作时间→节点时间→计算总时差

D. 节点时间→工作时间→计算总时差

答案:【B】

30、若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间对后续工作有影响，对总工期（         ）。

A. 有影响，但可不作调整

B. 有影响，必须调整

C. 无影响，且不需调整

D. 虽无影响，但要调整

答案:【C】

31、施工组织总设计的编制依据有五个方面，其中之一的是（      ）。

A. 国家有关文件

B. 设计文件及有关资料

C. 生产要素供应条件

D. 施工方案

答案:【B】

32、下列哪一个不是确定施工顺序遵循的原则：（      ）

A. 当地气候条件

B. 施工机械需求

C. 成本优化

D. 施工工艺需求

答案:【C】

33、工作D有三项紧前工作A、B、C，其持续时间分别为：A"3d、B"7 d、C"5 d，其最早开始别为：A"4 d、B"5 d、C"6 d，则工作C的自由时差为（         ）。

A. 0

B. 5 d

C. 1 d

D. 3 d

答案:【C】

34、某分部工程流水组中，设m=4，n=3，tA=6（天）；tB=8（天）；tC==4天。在资源充足、工期紧迫的条件下适宜组织（         ）。

A. 等节拍等步距流水

B. 等步距成倍节拍流水

C. 等节拍不等步距流水

D. 无节奏专业流水

答案:【B】

35、单代号网络中出现若干同时结束工作时，采取的措施是：（        ）

A. 虚设一个虚工作

B. 虚设一个结束节点

C. 构造两个虚设节点

D. 增加虚工序表示结束节点

答案:【B】

36、自由时差，是各项工作在不影响紧后工作（      ）

A. 最早开始

B. 最早结束

C. 最迟开始

D. 最迟结束

答案:【C】

37、在下列工程中，单位工程是指（       ）。

A. 结构主体工程

B. 建某住宅小区

C. 建某幢住宅楼

D. 一份施工合同的目的物

答案:【C】

38、考虑到建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可以采用不同的施工组织方式。其中有利于资源供应的施工组织方式是（        ）。

A. 顺序施工和平行施工

B. 平行施工和流水施工

C. 顺序施工和流水施工

D. 平行施工和搭接施工

答案:【C】

39、施工平面图设计首要考虑的因素是：（       ）。

A. 布置运输道路

B. 布置水电管网

C. 确定搅拌站及构件堆场等位置

D. 确定起重机械的位置

答案:【D】

40、确定施工流向时，除了满足用户需要和适应施工组织的分区分段外，还应适应：（      ）

A. 工艺流程合理计划分

B. 施工过程的合理划分

C. 主导工程的合理施工顺序

D. 主导工程的组织原则

答案:【C】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、双代号网络图中，所有实箭线表示消耗资源、时间、人力。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、施工方案是否合理，将直接影响施工质量、进度和成本。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的综合性文件，它的核心是施工方案。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、在组织流水施工时，空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、建设项目的管理工作是由建设单位来承担。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、为了缩短工期，流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度，施工段划分得越多越好。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、施工准备工作应有计划、有步骤、分期、分阶段地进行，施工准备工作应贯穿于整个施工过程。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、单代号网络图中只允许出现一个起点节点和一个终点节点。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、建筑工程产品是固定的，所以生产也是固定的。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、网络图中通常只允许出现一条关键线路。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、关键工作进度落后必定影响工期。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、在所有双代号网络图中箭线的长短和时间无关。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、流水步距的数目取决于参加流水施工的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距为（n-1）个。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、若工作的进度偏差小于自由时差，说明此对后续工作无影响，原计划可不作调整。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、施工现场平面布置图应首先决定场内运输道路及加工场位置。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、虚箭线在双代号网络图中表示逻辑关系。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、工作D有三项紧前工作A、B、C，其持续时间分别为：A"3d、B"7 d、C"5 d，其最早开始别为：A"4 d、B"5 d、C"6 d，则工作C的自由时差为（         ）。

A. 0

B. 5 d

C. 1 d

D. 3 d

答案:【C】

22、某工程由A、B、C三个施工过程组成，有2个施工层；现划分为四个施工段，流水节拍均为3d，试组织流水施工，该项目工期为（       ）。

A. 21

B. 48

C. 30

D. 20

答案:【C】

23、下列哪一个不是评价单位工程施工进度计划质量的指标。（       ）

A. 主要施工机械的利用程度

B. 劳动生产率

C. 资源消耗的均衡性

D.  工期

答案:【B】

24、某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（      ）。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

答案:【B】

25、网络图中由节点代表一项工作的表达方式称作（        ）。

A. .时标网络图

B. 双代号网络图

C. 单代号网络图

D. 搭接网络

答案:【C】

26、双代号网络中只有内向箭线无外向箭线段的结点是（         ）。

A. 起始结点

B. 结束结点

C. 中间结点

D. 任意结点

答案:【B】

27、表上作业法计算的工作最迟时间过程或次序：（      ）。

A. 从开始结点顺箭杆至结束结点

B. 从结束结点逆箭杆方向至开始结点

C. 先计算工作时间，在计算结点时间

D. 先计算时差再计算结点时间

答案:【B】

28、在进行网络计划费用优化时，应首先将（      ）作为压缩持续时间的对象。

A. 直接费用率最低的关键工作

B. 直接费用率最低的非关键工作

C. 直接费用率最高的非关键工作

D. 直接费用率最高的关键工作

答案:【A】

29、下列哪一个不是确定施工顺序遵循的原则：（      ）

A. 当地气候条件

B. 施工机械需求

C. 成本优化

D. 施工工艺需求

答案:【C】

30、单代号网络计算总时差的过程是：（        ）

A. 自开始结点顺箭杆方向至结束结点

B. 自结束结点逆箭杆方向至开始结点

C. 工作时间→节点时间→计算总时差

D. 节点时间→工作时间→计算总时差

答案:【B】

31、施工段，施工层在流水施工中所表达的参数为（        ）。

A. 空间参数

B. 工艺参数

C. 时间参数

D. 一般参数

答案:【A】

32、施工平面图设计首要考虑的因素是：（       ）。

A. 布置运输道路

B. 布置水电管网

C. 确定搅拌站及构件堆场等位置

D. 确定起重机械的位置

答案:【D】

33、考虑到建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可以采用不同的施工组织方式。其中有利于资源供应的施工组织方式是（        ）。

A. 顺序施工和平行施工

B. 平行施工和流水施工

C. 顺序施工和流水施工

D. 平行施工和搭接施工

答案:【C】

34、在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由3d变成了1d， 则说明D工作的实际进度（      ）。

A. 拖后1d，影响工期ld

B. 拖后3d，影响工期1d

C. 拖后4d，影响工期ld

D. 拖后2d，不影响工期

答案:【D】

35、香蕉图的绘制依据是工作的（      ）。

A. 最早开始时间和最迟开始时间

B. 最早开始时间和最迟结束时间

C. 最迟开始时间和最迟结束时间

D. 最迟开始时间和最早开始时间

答案:【A】

36、单代号网络中出现若干同时结束工作时，采取的措施是：（        ）

A. 虚设一个虚工作

B. 虚设一个结束节点

C. 构造两个虚设节点

D. 增加虚工序表示结束节点

答案:【B】

37、在下列工程中，单位工程是指（       ）。

A. 结构主体工程

B. 建某住宅小区

C. 建某幢住宅楼

D. 一份施工合同的目的物

答案:【C】

38、施工组织总设计的编制依据有五个方面，其中之一的是（      ）。

A. 国家有关文件

B. 设计文件及有关资料

C. 生产要素供应条件

D. 施工方案

答案:【B】

39、某分部工程流水组中，设m=4，n=3，tA=6（天）；tB=8（天）；tC==4天。在资源充足、工期紧迫的条件下适宜组织（         ）。

A. 等节拍等步距流水

B. 等步距成倍节拍流水

C. 等节拍不等步距流水

D. 无节奏专业流水

答案:【B】

40、砂、石等大宗材料，应在施工平面图布置时，考虑放到（         ）附近。

A. 塔吊

B. 搅拌站

C. 临时设施

D. 构件堆场。

答案:【B】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、若工作的进度偏差小于自由时差，说明此对后续工作无影响，原计划可不作调整。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、施工组织的基本方式有三种：等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、施工方案是否合理，将直接影响施工质量、进度和成本。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、关键工作进度落后必定影响工期。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、建设项目的管理工作是由建设单位来承担。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、施工现场平面布置图应首先决定场内运输道路及加工场位置。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、施工过程数是指流水的施工过程的个数，通常以符号“m”来表示。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、建筑工程产品是固定的，所以生产也是固定的。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、虚箭线在双代号网络图中表示逻辑关系。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、流水步距的数目取决于参加流水施工的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距为（n-1）个。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、在组织流水施工时，空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、网络图中通常只允许出现一条关键线路。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接等。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、双代号网络图中，所有实箭线表示消耗资源、时间、人力。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、施工准备工作应有计划、有步骤、分期、分阶段地进行，施工准备工作应贯穿于整个施工过程。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、在所有双代号网络图中箭线的长短和时间无关。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、在所有双代号网络图中箭线的长短和时间无关。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、为了缩短工期，流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度，施工段划分得越多越好。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、下列哪一个不是评价单位工程施工进度计划质量的指标。（       ）

A. 主要施工机械的利用程度

B. 劳动生产率

C. 资源消耗的均衡性

D.  工期

答案:【B】

22、网络图中由节点代表一项工作的表达方式称作（        ）。

A. .时标网络图

B. 双代号网络图

C. 单代号网络图

D. 搭接网络

答案:【C】

23、施工段，施工层在流水施工中所表达的参数为（        ）。

A. 空间参数

B. 工艺参数

C. 时间参数

D. 一般参数

答案:【A】

24、考虑到建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可以采用不同的施工组织方式。其中有利于资源供应的施工组织方式是（        ）。

A. 顺序施工和平行施工

B. 平行施工和流水施工

C. 顺序施工和流水施工

D. 平行施工和搭接施工

答案:【C】

25、若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间对后续工作有影响，对总工期（         ）。

A. 有影响，但可不作调整

B. 有影响，必须调整

C. 无影响，且不需调整

D. 虽无影响，但要调整

答案:【C】

26、砂、石等大宗材料，应在施工平面图布置时，考虑放到（         ）附近。

A. 塔吊

B. 搅拌站

C. 临时设施

D. 构件堆场。

答案:【B】

27、表上作业法计算的工作最迟时间过程或次序：（      ）。

A. 从开始结点顺箭杆至结束结点

B. 从结束结点逆箭杆方向至开始结点

C. 先计算工作时间，在计算结点时间

D. 先计算时差再计算结点时间

答案:【B】

28、双代号网络中只有内向箭线无外向箭线段的结点是（         ）。

A. 起始结点

B. 结束结点

C. 中间结点

D. 任意结点

答案:【B】

29、在进行网络计划费用优化时，应首先将（      ）作为压缩持续时间的对象。

A. 直接费用率最低的关键工作

B. 直接费用率最低的非关键工作

C. 直接费用率最高的非关键工作

D. 直接费用率最高的关键工作

答案:【A】

30、单代号网络计算总时差的过程是：（        ）

A. 自开始结点顺箭杆方向至结束结点

B. 自结束结点逆箭杆方向至开始结点

C. 工作时间→节点时间→计算总时差

D. 节点时间→工作时间→计算总时差

答案:【B】

31、确定施工流向时，除了满足用户需要和适应施工组织的分区分段外，还应适应：（      ）

A. 工艺流程合理计划分

B. 施工过程的合理划分

C. 主导工程的合理施工顺序

D. 主导工程的组织原则

答案:【C】

32、下列哪一个不是确定施工顺序遵循的原则：（      ）

A. 当地气候条件

B. 施工机械需求

C. 成本优化

D. 施工工艺需求

答案:【C】

33、施工平面图设计首要考虑的因素是：（       ）。

A. 布置运输道路

B. 布置水电管网

C. 确定搅拌站及构件堆场等位置

D. 确定起重机械的位置

答案:【D】

34、施工方案的内容包括确定施工顺序、起点流向以及（         ）。

A. 材料的堆放布置

B. 现场准备工作

C. 施工方法及施工机械

D. 技术和组织措施

答案:【C】

35、在下列工程中，单位工程是指（       ）。

A. 结构主体工程

B. 建某住宅小区

C. 建某幢住宅楼

D. 一份施工合同的目的物

答案:【C】

36、某分部工程流水组中，设m=4，n=3，tA=6（天）；tB=8（天）；tC==4天。在资源充足、工期紧迫的条件下适宜组织（         ）。

A. 等节拍等步距流水

B. 等步距成倍节拍流水

C. 等节拍不等步距流水

D. 无节奏专业流水

答案:【B】

37、自由时差，是各项工作在不影响紧后工作（      ）

A. 最早开始

B. 最早结束

C. 最迟开始

D. 最迟结束

答案:【C】

38、某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（      ）。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

答案:【B】

39、在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由3d变成了1d， 则说明D工作的实际进度（      ）。

A. 拖后1d，影响工期ld

B. 拖后3d，影响工期1d

C. 拖后4d，影响工期ld

D. 拖后2d，不影响工期

答案:【D】

40、单代号网络中出现若干同时结束工作时，采取的措施是：（        ）

A. 虚设一个虚工作

B. 虚设一个结束节点

C. 构造两个虚设节点

D. 增加虚工序表示结束节点

答案:【B】

一、判断(共计50分,每题2.5分)

1、施工现场平面布置图应首先决定场内运输道路及加工场位置。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、网络图中通常只允许出现一条关键线路。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、若工作的进度偏差小于自由时差，说明此对后续工作无影响，原计划可不作调整。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、双代号网络图中，所有实箭线表示消耗资源、时间、人力。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、为了缩短工期，流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度，施工段划分得越多越好。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接等。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、建筑工程产品是固定的，所以生产也是固定的。（  ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、虚箭线在双代号网络图中表示逻辑关系。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的综合性文件，它的核心是施工方案。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、施工过程数是指流水的施工过程的个数，通常以符号“m”来表示。（      ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、施工准备工作应有计划、有步骤、分期、分阶段地进行，施工准备工作应贯穿于整个施工过程。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、单代号网络图中只允许出现一个起点节点和一个终点节点。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、施工方案是否合理，将直接影响施工质量、进度和成本。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、建设项目的管理工作是由建设单位来承担。（       ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、在所有双代号网络图中箭线的长短和时间无关。 （   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、在组织流水施工时，空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。（   ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计50分,每题2.5分)

21、工作D有三项紧前工作A、B、C，其持续时间分别为：A"3d、B"7 d、C"5 d，其最早开始别为：A"4 d、B"5 d、C"6 d，则工作C的自由时差为（         ）。

A. 0

B. 5 d

C. 1 d

D. 3 d

答案:【C】

22、若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间对后续工作有影响，对总工期（         ）。

A. 有影响，但可不作调整

B. 有影响，必须调整

C. 无影响，且不需调整

D. 虽无影响，但要调整

答案:【C】

23、网络图中由节点代表一项工作的表达方式称作（        ）。

A. .时标网络图

B. 双代号网络图

C. 单代号网络图

D. 搭接网络

答案:【C】

24、下列哪一个不是评价单位工程施工进度计划质量的指标。（       ）

A. 主要施工机械的利用程度

B. 劳动生产率

C. 资源消耗的均衡性

D.  工期

答案:【B】

25、双代号网络中只有内向箭线无外向箭线段的结点是（         ）。

A. 起始结点

B. 结束结点

C. 中间结点

D. 任意结点

答案:【B】

26、确定施工流向时，除了满足用户需要和适应施工组织的分区分段外，还应适应：（      ）

A. 工艺流程合理计划分

B. 施工过程的合理划分

C. 主导工程的合理施工顺序

D. 主导工程的组织原则

答案:【C】

27、某工程由A、B、C三个施工过程组成，有2个施工层；现划分为四个施工段，流水节拍均为3d，试组织流水施工，该项目工期为（       ）。

A. 21

B. 48

C. 30

D. 20

答案:【C】

28、在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由3d变成了1d， 则说明D工作的实际进度（      ）。

A. 拖后1d，影响工期ld

B. 拖后3d，影响工期1d

C. 拖后4d，影响工期ld

D. 拖后2d，不影响工期

答案:【D】

29、单代号网络计算总时差的过程是：（        ）

A. 自开始结点顺箭杆方向至结束结点

B. 自结束结点逆箭杆方向至开始结点

C. 工作时间→节点时间→计算总时差

D. 节点时间→工作时间→计算总时差

答案:【B】

30、某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（      ）。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

答案:【B】

31、香蕉图的绘制依据是工作的（      ）。

A. 最早开始时间和最迟开始时间

B. 最早开始时间和最迟结束时间

C. 最迟开始时间和最迟结束时间

D. 最迟开始时间和最早开始时间

答案:【A】

32、施工段，施工层在流水施工中所表达的参数为（        ）。

A. 空间参数

B. 工艺参数

C. 时间参数

D. 一般参数

答案:【A】

33、在进行网络计划费用优化时，应首先将（      ）作为压缩持续时间的对象。

A. 直接费用率最低的关键工作

B. 直接费用率最低的非关键工作

C. 直接费用率最高的非关键工作

D. 直接费用率最高的关键工作

答案:【A】

34、施工组织总设计的编制依据有五个方面，其中之一的是（      ）。

A. 国家有关文件

B. 设计文件及有关资料

C. 生产要素供应条件

D. 施工方案

答案:【B】

35、考虑到建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可以采用不同的施工组织方式。其中有利于资源供应的施工组织方式是（        ）。

A. 顺序施工和平行施工

B. 平行施工和流水施工

C. 顺序施工和流水施工

D. 平行施工和搭接施工

答案:【C】

36、单代号网络中出现若干同时结束工作时，采取的措施是：（        ）

A. 虚设一个虚工作

B. 虚设一个结束节点

C. 构造两个虚设节点

D. 增加虚工序表示结束节点

答案:【B】

37、自由时差，是各项工作在不影响紧后工作（      ）

A. 最早开始

B. 最早结束

C. 最迟开始

D. 最迟结束

答案:【C】

38、施工平面图设计首要考虑的因素是：（       ）。

A. 布置运输道路

B. 布置水电管网

C. 确定搅拌站及构件堆场等位置

D. 确定起重机械的位置

答案:【D】

39、某分部工程流水组中，设m=4，n=3，tA=6（天）；tB=8（天）；tC==4天。在资源充足、工期紧迫的条件下适宜组织（         ）。

A. 等节拍等步距流水

B. 等步距成倍节拍流水

C. 等节拍不等步距流水

D. 无节奏专业流水

答案:【B】

40、下列哪一个不是确定施工顺序遵循的原则：（      ）

A. 当地气候条件

B. 施工机械需求

C. 成本优化

D. 施工工艺需求

答案:【C】