一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、以下选项中那些是材料资源？

A. 模板

B. 混凝土

C. 钢筋

D. 搅拌机

E. 砂

答案:【A;B;C;E】

2、在Project中常用的传统项目管理技术包括（    ）

A. 甘特图

B. 网络图

C. 关键路径法

D. WBS

E. 各种视图

答案:【A;B;C;D】

3、Microsoft Project中任务的链接类型有（   ）

A. FS

B. SS

C. FF

D. SF

E. FS+3D

答案:【A;B;C;D】

4、Project 为用户提供的20多种预定义报表可以归纳为以下哪几类？（   ）

A. 任务报表

B. 资源报表

C. 进行中

D. 仪表板

E. 成本报表

答案:【A;C;D】

5、以下哪些是Project中创建项目文档文件的方法？（   ）

A. 创建空白项目文档

B. 创建模板文档

C. 根据现有项目创建文档

D. 根据Excel工作薄新建

E. 根据.DOC文件创建

答案:【A;B;C;D】

6、Project 中的项目跟踪功能主要有：

A. 更新任务

B. 更新项目

C. 进度线

D. 保存比较基准

E. 清除比较基准

答案:【A;C;D】

7、Project中资源的类型分为以下哪几种？

A. 成本资源

B. 材料资源

C. 工时资源

D. 每次使用资源

E. 预算资源

答案:【A;B;C】

8、三坐标管理是指项目中的（     ）

A. 进度管理

B. 费用管理

C. 质量管理

D. X,Y,Z坐标

E. 项目的地理位置

答案:【A;B;C】

9、Project中的任务限制类型包括（    ）

A. 越早越好

B. 越晚越好

C. 必须开始于

D. 不得晚于…结束

E. 不得早于…开始

答案:【A;B;C;D;E】

10、以下哪些是项目？（    ）

A. 修建万里长城

B. 建造三峡大坝

C. 一次朋友聚餐

D. 同学聚会

E. 一本书的出版计划

答案:【A;B;C;D;E】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、“材料标签”域用于设置材料资源的的消耗量。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、【跟踪甘特图】视图可以显示时差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、里程碑任务的工期一定为0

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、预算资源只能分配给摘要任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、预算资源可以分配给任何任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、工时资源和材料资源都会出现资源分配过度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、在进行资源分配的同时还要分配多重费率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、项目合并后，主项目与子项目的信息是不同步的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、优先级高的任务也可以进行调配。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、 某项目中的几个子任务的固定成本分别是1000元、1500元、2000元、3000元，其摘要任务的固定成本是（   ）

A.  子任务中最高的固定成本即3000元

B.  各子任务固定成本之各即7500元

C.  7500元+摘要任务本身的固定成本

D.  与子任务的固定成本没有关系

答案:【D】

22、 下列资源中属于工时资源的是

A.  混凝土

B.  水电

C.  电工

D.  水泥

答案:【A】

23、 Microsoft Project的日历视图提供的时间刻度的名称由上到下依次是

A.  顶层、中层、底层

B.  底层、中层、顶层

C.  上层、中层、下层

D.  一层、二层、三层

答案:【A】

24、 摘要任务的开始时间取决于最早开始的 （   ）

A.  子任务的开始时间

B.  周期性任务的开始时间

C.  里程碑任务的开始时间

D.  项目的开始时间

答案:【A】

25、 用户通常在下列哪个视图中输入资源信息？（    ）

A.  【甘特图】

B.  【资源图表】

C.  【资源使用状况】

D.  【资源工作表】

答案:【D】

26、 在创建材料与成本资源时，需要将【类型】设置为“材料”与“成本”。另外，由于材料资源是消耗性资源，所以不需要设置（   ）值。

A.  【标准费率】

B.  【单位最大值】

C.  【加班费率】

D.  以上均不是

答案:【B】

27、 里程碑任务在【甘特图】视图中不像其他任务那样以“条形图”图形来显示，而是以（    ）图形进行显示。

A.  圆形

B.  长方形

C.  菱形

D.  正方形

答案:【C】

28、 在一个以完成日期排定的项目中，对某任务设置了“不得晚于．．．．．．结束”的限制，若要取消该限制，只需将限制类型更改为

A.  越早越好

B.  不得早于．．．．．．结束

C.  越晚越好

D.  必须结束于

答案:【C】

29、 投入比导向日程计算方式的任务类型是（   ）

A.  固定单位

B.  固定工期

C.  固定工时

D.  固定成本

答案:【C】

30、 摘要任务的完成时间取决于

A.  摘要任务本身的完成时间

B.  最早结束的子任务的完成时间

C.  最晚结束的子任务的完成时间

D.  项目的竣工时间

答案:【C】

31、 如果用户所定义的项目的开始日期是周日，则默认情况下，Microsoft Project会将最早开始的子任务的开始时间排定在（   ）

A.  紧接着的周一

B.  当天

C.  当周的最后一个工作日

D.  下周二

答案:【A】

32、 当任务的完成日期不得晚于指定日期，即排定任务在指定日期或指定日期之前完成时，应该选择（    ）限制类型。

A.  不得早于…开始

B.  不得晚于…开始

C.  不得晚于…完成

D.  不得早于…完成

答案:【C】

33、 在Project中，默认的视图是哪个（     ）？

A.  【甘特图】视图

B.  【资源工作表】视图

C.  【跟踪甘特图】视图

D.  【资源使用状况 】视图

答案:【A】

34、 Microsoft  Project中的用户文件的扩展名是

A.  .mpt

B.  .bak

C.  .txt

D.  .mpp

答案:【D】

35、 投入比导向计算方式在以下哪种情况下起作用？（   ）

A.  第一次分配资源

B.  建立比较基准以后

C.  计划开始实施之时

D.  增加或删除资源

答案:【D】

36、 资源成本默认的累算方式是

A.  开始时间

B.  按比例

C.  结束

D.  日历

答案:【B】

37、 某项目的木工组有6名木工，其中有二名是兼职的，只有一半的时间投入在该项目中，则可在“资源工作表”视图中将木工资源的最大单位设置为

A.  400%

B.  500%

C.  550%

D.  600%

答案:【B】

38、 在资源工作表视图中，以下哪个域可以设置材料资源的计量单位（   ）？

A.  类型

B.  材料标签

C.  最大单位

D.  成本累算

答案:【B】

39、 在Project中，如要将某任务改成摘要任务，可选择的操作是（   ）

A.  降级任务

B.  升级任务

C.  拆分任务

D.  以上都不是

答案:【B】

40、 选择多个不连续的数据域单元格的正确的操作方法是（   ）

A.  选择第一个单元格后，按住Shift键，再选择最后一个单元格

B.  选择第一个单元格后，按住鼠标右键，再选择其他单元格

C.  选择第一个单元格后，按住鼠标左键，再选择其他单元格

D.  选择第一个单元格后，按住Ctrl键，再选择其他的单元格

答案:【D】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、Microsoft Project中任务的链接类型有（   ）

A. FS

B. SS

C. FF

D. SF

E. FS+3D

答案:【A;B;C;D】

2、Project 中的项目跟踪功能主要有：

A. 更新任务

B. 更新项目

C. 进度线

D. 保存比较基准

E. 清除比较基准

答案:【A;C;D】

3、Project中的任务限制类型包括（    ）

A. 越早越好

B. 越晚越好

C. 必须开始于

D. 不得晚于…结束

E. 不得早于…开始

答案:【A;B;C;D;E】

4、Project中资源的类型分为以下哪几种？

A. 成本资源

B. 材料资源

C. 工时资源

D. 每次使用资源

E. 预算资源

答案:【A;B;C】

5、Project中创建用户日历的方法有（    ）。

A. 调整工作周

B. 调整非工作周

C. 调整工作日

D. 调整非工作日

E. 调整项目日程

答案:【A;C】

6、在Project中常用的传统项目管理技术包括（    ）

A. 甘特图

B. 网络图

C. 关键路径法

D. WBS

E. 各种视图

答案:【A;B;C;D】

7、三坐标管理是指项目中的（     ）

A. 进度管理

B. 费用管理

C. 质量管理

D. X,Y,Z坐标

E. 项目的地理位置

答案:【A;B;C】

8、Microsoft Project的日历模板有（   ）

A. 标准

B. 行政

C. 24小时

D. 夜班

E. 白班

答案:【A;C;D】

9、以下哪些是项目？（    ）

A. 修建万里长城

B. 建造三峡大坝

C. 一次朋友聚餐

D. 同学聚会

E. 一本书的出版计划

答案:【A;B;C;D;E】

10、以下选项中那些是材料资源？

A. 模板

B. 混凝土

C. 钢筋

D. 搅拌机

E. 砂

答案:【A;B;C;E】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、在制作项目规划时，系统已为资源设置好了工作时间，因此资源的日历是不能自定义的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、优先级高的任务也可以进行调配。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、工时资源和材料资源都会出现资源分配过度。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、里程碑任务的工期一定为0

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、项目合并后，主项目与子项目的信息是不同步的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、在进行资源分配的同时还要分配多重费率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、资源分配过度只能通过“调配资源”的方法解决。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、预算资源可以分配给任何任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、预算资源只能分配给摘要任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、 在Project中，默认的视图是哪个（     ）？

A.  【甘特图】视图

B.  【资源工作表】视图

C.  【跟踪甘特图】视图

D.  【资源使用状况 】视图

答案:【A】

22、 以下哪种任务可以没有时差

A.  关键任务

B.  非关键任务

C.  周期性任务

D.  摘要任务

答案:【B】

23、 以下哪项成本与任务工期的长短和资源分配的多少无关？（   ）

A.  任务的固定成本

B.  摘要任务的成本

C.  各子任务的成本

D.  非关键任务的成本

答案:【A】

24、 下列说法中，（      ）是不正确的。

A.  用户可以为项目设置11种基线

B.  项目进度先是根据任务的完成百分比来绘制的

C.  输入任务的已完成工时，系统会自动计算任务的剩余工时与完成百分比

D.  在【日程】表中，可以查看任务的可宽延时间

答案:【D】

25、 Project中最多可以保存多少个中期计划？

A.  1

B.  2

C.  10

D.  11

答案:【C】

26、 在默认情况下Project 的资源视图中的某些资源显示为红色，则表示该资源

A.  已被分配

B.  分配不足

C.  分配过度

D.  特殊资源

答案:【C】

27、 Project中对项目实施的进度、成本状态进行绩效评估的一个十分有效工具是（   ）

A.  盈余分析

B.  PERT 分析

C.  关键路径法

D.  网络图

答案:【A】

28、 某项目中的几个子任务的固定成本分别是1000元、1500元、2000元、3000元，其摘要任务的固定成本是（   ）

A.  子任务中最高的固定成本即3000元

B.  各子任务固定成本之各即7500元

C.  7500元+摘要任务本身的固定成本

D.  与子任务的固定成本没有关系

答案:【D】

29、 摘要任务的完成时间取决于

A.  摘要任务本身的完成时间

B.  最早结束的子任务的完成时间

C.  最晚结束的子任务的完成时间

D.  项目的竣工时间

答案:【C】

30、 任务M的优先级为500，任务N的优先级是800，任务P的优先级是300,则进行任务拆分时，哪个任务可以优先进行拆分（    ）？

A.  M

B.  N

C.  P

D.  同时拆分

答案:【C】

31、 资源成本默认的累算方式是

A.  开始时间

B.  按比例

C.  结束

D.  日历

答案:【B】

32、 某项目的木工组有6名木工，其中有二名是兼职的，只有一半的时间投入在该项目中，则可在“资源工作表”视图中将木工资源的最大单位设置为

A.  400%

B.  500%

C.  550%

D.  600%

答案:【B】

33、 在默认情况下，网络图视图的任务方框中显示一条斜线表示该任务

A.  还未开始

B.  正在进行

C.  被撤消

D.  已完成

答案:【B】

34、 创建模板文件的命令是（    ）

A.  新建

B.  打开

C.  保存

D.  另存为

答案:【D】

35、 摘要任务的开始时间取决于最早开始的 （   ）

A.  子任务的开始时间

B.  周期性任务的开始时间

C.  里程碑任务的开始时间

D.  项目的开始时间

答案:【A】

36、 搅拌混凝土应该在混凝土浇注前进行，则搅拌混凝土是混凝土浇注的（   ）

A.  前置任务

B.  后续任务

C.  摘要任务

D.  子任务

答案:【A】

37、 Microsoft  Project中的用户文件的扩展名是

A.  .mpt

B.  .bak

C.  .txt

D.  .mpp

答案:【D】

38、 用户通常在下列哪个视图中输入资源信息？（    ）

A.  【甘特图】

B.  【资源图表】

C.  【资源使用状况】

D.  【资源工作表】

答案:【D】

39、一般情况下，项目管理可以分为C、D、E、F四个阶段，其中D阶段表示（    ）阶段。

A. 概念

B. 开发

C. 实施

D. 结束

答案:【B】

40、 投入比导向计算方式在以下哪种情况下起作用？（   ）

A.  第一次分配资源

B.  建立比较基准以后

C.  计划开始实施之时

D.  增加或删除资源

答案:【D】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、Project中创建用户日历的方法有（    ）。

A. 调整工作周

B. 调整非工作周

C. 调整工作日

D. 调整非工作日

E. 调整项目日程

答案:【A;C】

2、在Project中常用的传统项目管理技术包括（    ）

A. 甘特图

B. 网络图

C. 关键路径法

D. WBS

E. 各种视图

答案:【A;B;C;D】

3、以下哪些是项目？（    ）

A. 修建万里长城

B. 建造三峡大坝

C. 一次朋友聚餐

D. 同学聚会

E. 一本书的出版计划

答案:【A;B;C;D;E】

4、Project 为用户提供的20多种预定义报表可以归纳为以下哪几类？（   ）

A. 任务报表

B. 资源报表

C. 进行中

D. 仪表板

E. 成本报表

答案:【A;C;D】

5、以下哪些是Project中创建项目文档文件的方法？（   ）

A. 创建空白项目文档

B. 创建模板文档

C. 根据现有项目创建文档

D. 根据Excel工作薄新建

E. 根据.DOC文件创建

答案:【A;B;C;D】

6、Project中的任务限制类型包括（    ）

A. 越早越好

B. 越晚越好

C. 必须开始于

D. 不得晚于…结束

E. 不得早于…开始

答案:【A;B;C;D;E】

7、三坐标管理是指项目中的（     ）

A. 进度管理

B. 费用管理

C. 质量管理

D. X,Y,Z坐标

E. 项目的地理位置

答案:【A;B;C】

8、以下选项中那些是材料资源？

A. 模板

B. 混凝土

C. 钢筋

D. 搅拌机

E. 砂

答案:【A;B;C;E】

9、Project中资源的类型分为以下哪几种？

A. 成本资源

B. 材料资源

C. 工时资源

D. 每次使用资源

E. 预算资源

答案:【A;B;C】

10、Microsoft Project中任务的链接类型有（   ）

A. FS

B. SS

C. FF

D. SF

E. FS+3D

答案:【A;B;C;D】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、里程碑任务的工期一定为0

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、优先级高的任务也可以进行调配。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、预算资源只能分配给摘要任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、预算资源可以分配给任何任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、在进行资源分配的同时还要分配多重费率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、资源分配过度只能通过“调配资源”的方法解决。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、在制作项目规划时，系统已为资源设置好了工作时间，因此资源的日历是不能自定义的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、“材料标签”域用于设置材料资源的的消耗量。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、项目合并后，主项目与子项目的信息是不同步的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、 投入比导向日程计算方式的任务类型是（   ）

A.  固定单位

B.  固定工期

C.  固定工时

D.  固定成本

答案:【C】

22、 以下哪个任务可以创建为里程碑任务？（  ）

A.  周期性任务

B.  新任务

C.  工期为0的任务

D.  已完成的任务

答案:【C】

23、 如果用户所定义的项目的开始日期是周日，则默认情况下，Microsoft Project会将最早开始的子任务的开始时间排定在（   ）

A.  紧接着的周一

B.  当天

C.  当周的最后一个工作日

D.  下周二

答案:【A】

24、 创建模板文件的命令是（    ）

A.  新建

B.  打开

C.  保存

D.  另存为

答案:【D】

25、 投入比导向计算方式在以下哪种情况下起作用？（   ）

A.  第一次分配资源

B.  建立比较基准以后

C.  计划开始实施之时

D.  增加或删除资源

答案:【D】

26、 下列说法中，（      ）是不正确的。

A.  用户可以为项目设置11种基线

B.  项目进度先是根据任务的完成百分比来绘制的

C.  输入任务的已完成工时，系统会自动计算任务的剩余工时与完成百分比

D.  在【日程】表中，可以查看任务的可宽延时间

答案:【D】

27、 下列资源中属于工时资源的是

A.  混凝土

B.  水电

C.  电工

D.  水泥

答案:【A】

28、 优先级用于设置任务的优先情况，其值为（   ）。

A.  用英文26个字母表示，越往后越级别高

B.  介于1-1000之间的整数，数字越大级别越高

C.  介于1-100之间的数字，数字越大级别越高

D.  任意数值表示，数字越大级别越高

答案:【B】

29、 在资源工作表视图中，以下哪个域可以设置材料资源的计量单位（   ）？

A.  类型

B.  材料标签

C.  最大单位

D.  成本累算

答案:【B】

30、 当任务的完成日期不得晚于指定日期，即排定任务在指定日期或指定日期之前完成时，应该选择（    ）限制类型。

A.  不得早于…开始

B.  不得晚于…开始

C.  不得晚于…完成

D.  不得早于…完成

答案:【C】

31、 摘要任务的完成时间取决于

A.  摘要任务本身的完成时间

B.  最早结束的子任务的完成时间

C.  最晚结束的子任务的完成时间

D.  项目的竣工时间

答案:【C】

32、 Project中对项目实施的进度、成本状态进行绩效评估的一个十分有效工具是（   ）

A.  盈余分析

B.  PERT 分析

C.  关键路径法

D.  网络图

答案:【A】

33、 Microsoft Project的日历视图提供的时间刻度的名称由上到下依次是

A.  顶层、中层、底层

B.  底层、中层、顶层

C.  上层、中层、下层

D.  一层、二层、三层

答案:【A】

34、 关键路径上的任务（   ）

A.  一定是关键任务

B.  可能是非关键任务

C.  一定是里程碑任务

D.  可能是周期性任务

答案:【A】

35、 搅拌混凝土应该在混凝土浇注前进行，则搅拌混凝土是混凝土浇注的（   ）

A.  前置任务

B.  后续任务

C.  摘要任务

D.  子任务

答案:【A】

36、 某任务的工期为“0”，则该任务是（   ）

A.  周期性任务

B.  新任务

C.  里程碑任务

D.  摘要任务

答案:【C】

37、 任务M的优先级为500，任务N的优先级是800，任务P的优先级是300,则进行任务拆分时，哪个任务可以优先进行拆分（    ）？

A.  M

B.  N

C.  P

D.  同时拆分

答案:【C】

38、 某项目中的几个子任务的固定成本分别是1000元、1500元、2000元、3000元，其摘要任务的固定成本是（   ）

A.  子任务中最高的固定成本即3000元

B.  各子任务固定成本之各即7500元

C.  7500元+摘要任务本身的固定成本

D.  与子任务的固定成本没有关系

答案:【D】

39、 某项目的木工组有6名木工，其中有二名是兼职的，只有一半的时间投入在该项目中，则可在“资源工作表”视图中将木工资源的最大单位设置为

A.  400%

B.  500%

C.  550%

D.  600%

答案:【B】

40、 在一个以完成日期排定的项目中，对某任务设置了“不得晚于．．．．．．结束”的限制，若要取消该限制，只需将限制类型更改为

A.  越早越好

B.  不得早于．．．．．．结束

C.  越晚越好

D.  必须结束于

答案:【C】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、三坐标管理是指项目中的（     ）

A. 进度管理

B. 费用管理

C. 质量管理

D. X,Y,Z坐标

E. 项目的地理位置

答案:【A;B;C】

2、Project中的任务限制类型包括（    ）

A. 越早越好

B. 越晚越好

C. 必须开始于

D. 不得晚于…结束

E. 不得早于…开始

答案:【A;B;C;D;E】

3、Project中资源的类型分为以下哪几种？

A. 成本资源

B. 材料资源

C. 工时资源

D. 每次使用资源

E. 预算资源

答案:【A;B;C】

4、以下哪些是Project中创建项目文档文件的方法？（   ）

A. 创建空白项目文档

B. 创建模板文档

C. 根据现有项目创建文档

D. 根据Excel工作薄新建

E. 根据.DOC文件创建

答案:【A;B;C;D】

5、以下哪些是项目？（    ）

A. 修建万里长城

B. 建造三峡大坝

C. 一次朋友聚餐

D. 同学聚会

E. 一本书的出版计划

答案:【A;B;C;D;E】

6、Project 为用户提供的20多种预定义报表可以归纳为以下哪几类？（   ）

A. 任务报表

B. 资源报表

C. 进行中

D. 仪表板

E. 成本报表

答案:【A;C;D】

7、在Project中常用的传统项目管理技术包括（    ）

A. 甘特图

B. 网络图

C. 关键路径法

D. WBS

E. 各种视图

答案:【A;B;C;D】

8、Microsoft Project的日历模板有（   ）

A. 标准

B. 行政

C. 24小时

D. 夜班

E. 白班

答案:【A;C;D】

9、以下选项中那些是材料资源？

A. 模板

B. 混凝土

C. 钢筋

D. 搅拌机

E. 砂

答案:【A;B;C;E】

10、Project中创建用户日历的方法有（    ）。

A. 调整工作周

B. 调整非工作周

C. 调整工作日

D. 调整非工作日

E. 调整项目日程

答案:【A;C】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、资源分配过度只能通过“调配资源”的方法解决。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、任务的链接一旦建立就不能删除只能修改

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、预算资源只能分配给摘要任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、【跟踪甘特图】视图可以显示时差。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、预算资源可以分配给任何任务。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、“材料标签”域用于设置材料资源的的消耗量。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、里程碑任务的工期一定为0

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、项目合并后，主项目与子项目的信息是不同步的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、优先级高的任务也可以进行调配。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、在制作项目规划时，系统已为资源设置好了工作时间，因此资源的日历是不能自定义的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、 搅拌混凝土应该在混凝土浇注前进行，则搅拌混凝土是混凝土浇注的（   ）

A.  前置任务

B.  后续任务

C.  摘要任务

D.  子任务

答案:【A】

22、一般情况下，项目管理可以分为C、D、E、F四个阶段，其中D阶段表示（    ）阶段。

A. 概念

B. 开发

C. 实施

D. 结束

答案:【B】

23、 任务M的优先级为500，任务N的优先级是800，任务P的优先级是300,则进行任务拆分时，哪个任务可以优先进行拆分（    ）？

A.  M

B.  N

C.  P

D.  同时拆分

答案:【C】

24、 当状态日期设置为“NA”时，Project会将（    ）日期设置为状态日期。

A.  开始时间

B.  完成时间

C.  当前日期

D.  无日期

答案:【C】

25、 投入比导向日程计算方式的任务类型是（   ）

A.  固定单位

B.  固定工期

C.  固定工时

D.  固定成本

答案:【C】

26、 某项目中的几个子任务的固定成本分别是1000元、1500元、2000元、3000元，其摘要任务的固定成本是（   ）

A.  子任务中最高的固定成本即3000元

B.  各子任务固定成本之各即7500元

C.  7500元+摘要任务本身的固定成本

D.  与子任务的固定成本没有关系

答案:【D】

27、 以下哪个任务可以创建为里程碑任务？（  ）

A.  周期性任务

B.  新任务

C.  工期为0的任务

D.  已完成的任务

答案:【C】

28、 在默认情况下Project 的资源视图中的某些资源显示为红色，则表示该资源

A.  已被分配

B.  分配不足

C.  分配过度

D.  特殊资源

答案:【C】

29、 某项目的木工组有6名木工，其中有二名是兼职的，只有一半的时间投入在该项目中，则可在“资源工作表”视图中将木工资源的最大单位设置为

A.  400%

B.  500%

C.  550%

D.  600%

答案:【B】

30、 在多个项目文件中使用同一资源，称之为（    ）

A.  项目跟踪

B.  建立相关性

C.  合并项目文件

D.  共享资源

答案:【D】

31、 关键路径上的任务（   ）

A.  一定是关键任务

B.  可能是非关键任务

C.  一定是里程碑任务

D.  可能是周期性任务

答案:【A】

32、 Microsoft  Project中的用户文件的扩展名是

A.  .mpt

B.  .bak

C.  .txt

D.  .mpp

答案:【D】

33、 Project中最多可以保存多少个中期计划？

A.  1

B.  2

C.  10

D.  11

答案:【C】

34、 在一个以完成日期排定的项目中，对某任务设置了“不得晚于．．．．．．结束”的限制，若要取消该限制，只需将限制类型更改为

A.  越早越好

B.  不得早于．．．．．．结束

C.  越晚越好

D.  必须结束于

答案:【C】

35、 下列说法中，（      ）是不正确的。

A.  用户可以为项目设置11种基线

B.  项目进度先是根据任务的完成百分比来绘制的

C.  输入任务的已完成工时，系统会自动计算任务的剩余工时与完成百分比

D.  在【日程】表中，可以查看任务的可宽延时间

答案:【D】

36、 建立任务相关性时，Microsoft Project默认的相关性类型是（   ）

A.  FS

B.  SF

C.  SS

D.  FF

答案:【A】

37、 创建模板文件的命令是（    ）

A.  新建

B.  打开

C.  保存

D.  另存为

答案:【D】

38、 当任务的完成日期不得晚于指定日期，即排定任务在指定日期或指定日期之前完成时，应该选择（    ）限制类型。

A.  不得早于…开始

B.  不得晚于…开始

C.  不得晚于…完成

D.  不得早于…完成

答案:【C】

39、 用户通常在下列哪个视图中输入资源信息？（    ）

A.  【甘特图】

B.  【资源图表】

C.  【资源使用状况】

D.  【资源工作表】

答案:【D】

40、 某任务的工期为“0”，则该任务是（   ）

A.  周期性任务

B.  新任务

C.  里程碑任务

D.  摘要任务

答案:【C】