## Sheet1
题目类型 | 试题标题 | 试题内容 | 答案标题 | 答案内容 | 是否为正确答案
单选题 | 单选题1 | 施工平面图在绘制的工程中,核心内容之一是塔吊的布置,塔吊作业布置的范围应( )。 | A | 覆盖生产区域 | A | 施工平面图在绘制的工程中,核心内容之一是塔吊的布置,塔吊作业布置的范围应覆盖生产区域
|  |  | B | 覆盖生活区域
|  |  | C | 随意布置
|  |  | D | 可有可无
单选题 | 单选题2 | 20世纪60年代初期,在国际著名数学家华罗庚的倡导下,中国逐步引入网络计划,华罗庚是下列哪国著名数学家( )。 | A | 中国 | A | 华罗庚是中国 著名数学家
|  |  | B | 印度
|  |  | C | 韩国
|  |  | D | 朝鲜
单选题 | 单选题3 | 下列关于建筑工程常见施工顺序说法错误的是( ) | A | 先地下、后地上 | C | 先装修、后结构说法错误
|  |  | B | 先土建、后设备
|  |  | C | 先装修、后结构
|  |  | D | 先基础、后主体
单选题 | 单选题4 | 单位工程施工组织设计一般由施工单位的( )负责编制。 | A | 总工程师 | C | 单位工程施工组织设计一般由施工单位的项目经理负责编制。
|  |  | B | 工程项目主管工程师
|  |  | C | 项目经理
|  |  | D | 施工员
单选题 | 单选题5 | 单位工程施工组织设计是以一个( )为编制对象。 | A | 建设项目 | B | 单位工程施工组织设计是以一个单位工程为编制对象。
|  |  | B | 单位工程
|  |  | C | 分部工程
|  |  | D | 分项工程
单选题 | 单选题6 | 下列各项内容,( )是单位工程施工组织设计的核心。 | A | 工程概况 | B | 施工方案是单位工程施工组织设计的核心。
|  |  | B | 施工方案
|  |  | C | 技术组织保证措施
|  |  | D | 技术经济指标
单选题 | 单选题7 | 砖混结构住宅建筑的施工特点是( )。 | A | 模板安装量大 | B | 砖混结构住宅建筑的施工特点是砌筑工程量大
|  |  | B | 砌筑工程量大
|  |  | C | 钢材加工量大
|  |  | D | 基础埋置深
单选题 | 单选题8 | 现浇钢筋砼高层建筑的施工特点是( )。 | A | 抹灰工程量大 | B | 现浇钢筋砼高层建筑的施工特点是施工设备的稳定性要求高
|  |  | B | 施工设备的稳定性要求高
|  |  | C | 砌砖量大
|  |  | D | 预制构件多且吊装量大
单选题 | 单选题9 | 下列( )工作是施工方案的关键内容。 | A | 选择施工方法和施工机械 | A | 选择施工方法和施工机械工作是施工方案的关键内容。
|  |  | B | 确定施工起点流向
|  |  | C | 确定施工顺序
|  |  | D | 确定施工组织方式
单选题 | 单选题10 | 下列( )不属于施工方案。 | A | 确定施工方法 | D | 估算主要项目的工程量不属于施工方案。
|  |  | B | 确定施工顺序
|  |  | C | 选择施工机械
|  |  | D | 估算主要项目的工程量
单选题 | 单选题11 | 确定工厂建筑车间施工流向的关键因素是( )。 | A | 生产工艺流程 | A | 确定工厂建筑车间施工流向的关键因素是生产工艺流程
|  |  | B | 施工的繁简程度
|  |  | C | 房间高低跨
|  |  | D | 施工准备
单选题 | 单选题12 | 主体工程一般采用( )的施工起点流向。 | A | 自下而上 | A | 主体工程一般采用自下而上的施工起点流向。
|  |  | B | 自上而下
|  |  | C | 自中而下,再自上而中
|  |  | D | 以上都可以
单选题 | 单选题13 | 多层砌体结构民用房屋主体工程施工阶段,主导施工过程是( )。 | A | 搭设脚手架 | B | 多层砌体结构民用房屋主体工程施工阶段,主导施工过程是砌墙和现浇楼板。
|  |  | B | 砌墙和现浇楼板
|  |  | C | 安装起重垂直运输设备
|  |  | D | 安装模板、绑扎钢筋、浇混凝土
单选题 | 单选题14 | 室外装修的施工顺序一般为( )。 | A | 自上而下 | A | 室外装修的施工顺序一般为自上而下
|  |  | B | 自下而上
|  |  | C | 同时进行
|  |  | D | 以上都可以
单选题 | 单选题15 | 多层砖混结构室内装修为缩短工期宜采用的施工顺序是( )。 | A | 自上而下 | B | 多层砖混结构室内装修为缩短工期宜采用的施工顺序是自下而上
|  |  | B | 自下而上
|  |  | C | 自中而下再自上而中
|  |  | D | 自下而中再自上而中
单选题 | 单选题16 | 高层现浇钢筋混凝土结构房屋的施工,按照房屋结构各部位不同的施工特点,一般可分为( )施工阶段。 | A | 基础工程、主体工程、屋面及装修工程 | B | 高层现浇钢筋混凝土结构房屋的施工,按照房屋结构各部位不同的施工特点,一般可分为±0.000以下工程、主体工程、围护工程、装饰工程施工阶段。
|  |  | B | ±0.000以下工程、主体工程、围护工程、装饰工程
|  |  | C | 基础工程、预制工程、结构安装工程、其他工程
|  |  | D | ±0.000以下工程、主体工程、结构安装工程、其他工程
单选题 | 单选题17 | 高层现浇钢筋混凝土结构房屋室外装饰一般采用( )施工顺序。 | A | 自下而上 | B | 高层现浇钢筋混凝土结构房屋室外装饰一般采用自上而下施工顺序。
|  |  | B | 自上而下
|  |  | C | 自中而下,再自上而中
|  |  | D | 自中而上,再自下而中
单选题 | 单选题18 | 高层现浇钢筋混凝土结构房屋室内装饰工程施工过程中,为了确保施工质量、施工安全和便于组织施工,应采用( )施工顺序。 | A | 自下而上 | B | 应采用自上而下施工顺序
|  |  | B | 自上而下
|  |  | C | 自中而下,再自上而中
|  |  | D | 自中而上,再自下而中
单选题 | 单选题19 | 超高层建筑的室内装饰工程,一般采用( )施工顺序。 | A | 自下而上 | C | 超高层建筑的室内装饰工程,一般采用自中而下,再自上而中 施工顺序。
|  |  | B | 自上而下
|  |  | C | 自中而下,再自上而中
|  |  | D | 自中而上,再自下而中
单选题 | 单选题20 | 采用自下而上施工时,低层装修需待( )结构完后方可施工。 | A | 一层 | C | 采用自下而上施工时,低层装修需待三层结构完后方可施工。
|  |  | B | 二层
|  |  | C | 三层
|  |  | D | 四层
单选题 | 单选题21 | 同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用( )。 | A | 地面→天棚→墙面 | A | 同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用地面→天棚→墙面。
|  |  | B | 地面→墙面→天棚
|  |  | C | 天棚→墙面→地面
|  |  | D | 天棚→地面→墙面
单选题 | 单选题22 | 采用现浇水磨石楼面时,内外装修的施工顺序为( )。 | A | 先外后内 | B | 采用现浇水磨石楼面时,内外装修的施工顺序为先内后外。
|  |  | B | 先内后外
|  |  | C | 内外并行
|  |  | D | 均可
单选题 | 单选题23 | 采用单排脚手架施工时,内外装修的顺序宜为( )。 | A | 先内后外 | B | 采用单排脚手架施工时,内外装修的顺序宜为先外后内。
|  |  | B | 先外后内
|  |  | C | 内外并行
|  |  | D | 均可
单选题 | 单选题24 | 装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度超过桩基础埋置深度时,应采用( )施工方案。 | A | 敞开式 | A | 装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度超过桩基础埋置深度时,应采用敞开式施工方案。
|  |  | B | 封闭式
|  |  | C | 同时进行
|  |  | D | A和B皆可
单选题 | 单选题25 | 厂房施工处于冬季或设备基础不大宜采用( )施工。 | A | 敞开式 | B | 厂房施工处于冬季或设备基础不大宜采用封闭式施工。
|  |  | B | 封闭式
|  |  | C | 同时进行
|  |  | D | A和B皆可
单选题 | 单选题26 | 点式高层现浇钢筋混凝土结构房屋地下室施工时,要以安装模板、绑扎钢筋、浇混凝土三个施工过程为主采用( )方式来组织施工。 | A | 依次施工 | C | 采用流水施工方式来组织施工。
|  |  | B | 平行施工
|  |  | C | 流水施工
|  |  | D | 搭接施工
单选题 | 单选题27 | 主体工程是高层现浇钢筋混凝土结构房屋的一个主要分部工程,其工程量大、占用施工工期长,所以一般情况下采用( )方式来组织施工。 | A | 依次施工 | D | 一般情况下采用流水施工方式来组织施工
|  |  | B | 平行施工
|  |  | C | 搭接施工
|  |  | D | 流水施工
单选题 | 单选题28 | 网络图计划比横道图计划先进的主要特征是( ) | A | 能够明确表达各项工作之间相互依赖、相互制约的逻辑关系 | A | 网络图计划比横道图计划先进的主要特征是能够明确表达各项工作之间相互依赖、相互制约的逻辑关系
|  |  | B | 可以找出关键工作和关键线路
|  |  | C | 可以利用电子计算机进行计算、优化和调整
|  |  | D | 直观易懂,便于理解
单选题 | 单选题29 | 某基础工程土方开挖,施工方案确定采用人工开挖,工程量为600m3,采用的劳动定额为5m3/工日,则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为( )工日。 | A | 120 | A | 则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为120工日。
|  |  | B | 3000
|  |  | C | 595
|  |  | D | 605
单选题 | 单选题30 | 某工业厂房的柱基坑土方开挖,工程量3840m3,采用人工开挖,能达到的劳动定额为O.25工日/m3,每天工作二班,每班安排工人20人,分三个施工段,则流水节拍为( )天。 | A | 4 | C | 流水节拍为8天
|  |  | B | 6
|  |  | C | 8
|  |  | D | 16
单选题 | 单选题31 | 某基础土方工程量为3950m2,机械台班定额为248m3/台,每天2台工作并采用二班制,需( )天完成。 | A | 8 | B | 需4天完成。
|  |  | B | 4
|  |  | C | 6
|  |  | D | 2
单选题 | 单选题32 | 某基础工程混凝土浇筑所需劳动量为600工日,每天采用三班制施工,每班安排工人20人,则此基础工程混凝土浇筑需要( )天时间才能完成。 | A | 10 | A | 则此基础工程混凝土浇筑需要10天时间才能完成
|  |  | B | 30
|  |  | C | 90
|  |  | D | 20
单选题 | 单选题33 | 某工程砌墙所需要的劳动量为810工日,要求在20天内完成,每天采用一班制施工,则每班至少安排工人( )人。 | A | 40 | C | 则每班至少安排工人41人。
|  |  | B | 40.5
|  |  | C | 41
|  |  | D | 42
单选题 | 单选题34 | 某工程劳动量为720工日,要求在20天内完成,采用二班制施工,则每天需要的人数为( )。 | A | 36人 | D | 则每天需要的人数为18人。
|  |  | B | 28人
|  |  | C | 10人
|  |  | D | 18人
单选题 | 单选题35 | 施工平面图是对拟建工程施工现场所作的( )的规划。 | A | 平面 | D | 施工平面图是对拟建工程施工现场所作的平面和空间的规划。
|  |  | B | 空间
|  |  | C | 临时设施
|  |  | D | 平面和空间
单选题 | 单选题36 | 施工平面图设计,( )的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑。 | A | 施工道路 | C | 施工平面图设计,起重垂直运输机械设备的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑。
|  |  | B | 砂浆和混凝土搅拌站
|  |  | C | 起重垂直运输机械设备
|  |  | D | 仓库和加工棚
单选题 | 单选题37 | 点式高层建筑的垂直运输设备宜采用( )。 | A | 固定式塔吊 | A | 点式高层建筑的垂直运输设备宜采用固定式塔吊。
|  |  | B | 履带式起重机
|  |  | C | 井架
|  |  | D | 龙门架
单选题 | 单选题38 | 单位工程施工组织设计的核心内容是:( ) | A | 确定施工进度计划; | B | 单位工程施工组织设计的核心内容是选择施工方案
|  |  | B | 选择施工方案;
|  |  | C | 设计施工现场平面布置图
|  |  | D | 确定施工准备工作计划。
单选题 | 单选题39 | 单位工程施工方案选择的内容为( ): | A | 选择施工方法和施工机械,确定工程开展顺序; | A | 单位工程施工方案选择的内容为选择施工方法和施工机械,确定工程开展顺序
|  |  | B | 选择施工方法,确定施工进度计划;
|  |  | C | 选择施工方法和施工机械,确定资源供应计划;
|  |  | D | 选择施工方法,确定进度计划及现场平面布置。
单选题 | 单选题40 | 单位工程施工组织设计中,机械需要量计划的作用主要是( ) | A | 落实机械来源的依据 | D | 单位工程施工组织设计中,机械需要量计划的作用主要是施工总平面图设计的依据
|  |  | B | 编制施工进度计划的依据
|  |  | C | 确定施工方案的依据
|  |  | D | 施工总平面图设计的依据
单选题 | 单选题41 | 单位工程施工平面图设计中,应首先确定( C ) | A | 运输道路的布置; | C | 单位工程施工平面图设计中,应首先确定起重机械的位置
|  |  | B | 搅拌站的位置;
|  |  | C | 起重机械的位置;
|  |  | D | 材料堆场和仓库的位置
单选题 | 单选题42 | 各种材料、构件、机具的堆放位置在( )中标注 | A | 施工方案 | C | 各种材料、构件、机具的堆放位置在施工总平面图中标注
|  |  | B | 施工进度计划
|  |  | C | 施工总平面图
|  |  | D | 技术组织措施
单选题 | 单选题43 | 施工组织技术经济分析指标中,节约三大材百分比指标中不包括( ) | A | 钢材 | D | 施工组织技术经济分析指标中,节约三大材百分比指标中不包括石材
|  |  | B | 木材
|  |  | C | 水泥
|  |  | D | 石材
单选题 | 单选题44 | 进行施工平面布置图设计的先后顺序关系是( ) | A | 塔吊-运输道路-大堆材料 | C | 进行施工平面布置图设计的先后顺序关系是塔吊-大堆材料-运输道路
|  |  | B | 运输道路-大堆材料-塔吊
|  |  | C | 塔吊-大堆材料-运输道路
|  |  | D | 大堆材料-运输材料-塔吊
单选题 | 单选题45 | 钢筋混凝土框架结构一般可划分为( )施工阶段。 | A | 基础工程 | A | 钢筋混凝土框架结构一般可划分为基础工程施工阶段
|  |  | B | 结构吊装
|  |  | C | 主体结构
|  |  | D | 围护工程
单选题 | 单选题46 | 工程图是建筑工程技术人员用以表达( )的重要技术资料。 | A | 设计意图 | D | 工程图是建筑工程技术人员用以表达设计意图/组织生产施工交流技术思想的重要技术资料。
|  |  | B | 组织生产施工
|  |  | C | 交流技术思想
|  |  | D | 以上都是
单选题 | 单选题47 | 工程制图的理论基础是( )。 | A | 画法几何学 | A | 工程制图的理论基础是画法几何学
|  |  | B | AutoCAD
|  |  | C | 现代物理
|  |  | D | 生物技术
单选题 | 单选题48 | 宋代的( )是我国以上都是历史上一部建筑技术、艺术和制图的著名建筑典籍。 | A | 《梦溪笔谈》 | B | 宋代的《营造法式》是我国以上都是历史上一部建筑技术、艺术和制图的著名建筑典籍
|  |  | B | 《营造法式》
|  |  | C | 《新仪象法要》
|  |  | D | 《工程做法》
单选题 | 单选题49 | 在工程技术中，准确地表达物体的形状、尺寸及( )的图形称为工程图样。 | A | 经济指标 | B | 在工程技术中，准确地表达物体的形状、尺寸及技术要求的图形称为工程图样。
|  |  | B | 技术要求
|  |  | C | 工期
|  |  | D | 以上都是
单选题 | 单选题50 | 三面投影中“宽相等”是指( )之间的关系。 | A | 水平投影面和侧立投影面 | A | 三面投影中“宽相等”是指水平投影面和侧立投影面之间的关系。
|  |  | B | 水平投影面和正立投影面
|  |  | C | 正立投影面和侧立投影面
|  |  | D | 正立投影面和水平投影面
单选题 | 单选题51 | 俯视图反映了物体的( )方向上的关系。 | A | 上下 | D | 俯视图反映了物体的前后左右方向上的关系
|  |  | B | 左右
|  |  | C | 上下前后
|  |  | D | 前后左右
单选题 | 单选题52 | 三面投影体系中，W面展平的方向是( )。 | A | W面永不动 | C | 三面投影体系中，W面展平的方向是W面绕Z轴向右转90°。
|  |  | B | W面绕Z轴向左转90°
|  |  | C | W面绕Z轴向右转90°
|  |  | D | W面绕y轴向下转90°
单选题 | 单选题53 | 三面投影中物体侧立投影面的投影方向是( )。 | A | 由前向后 | C | 三面投影中物体侧立投影面的投影方向是由左向右。
|  |  | B | 由右向左
|  |  | C | 由左向右
|  |  | D | 由后向前
单选题 | 单选题54 | 工程上通常用( )来形成设计图纸。 | A | 中心投影 | D | 工程上通常用正投影来形成设计图纸
|  |  | B | 斜投影
|  |  | C | 分散投影
|  |  | D | 正投影
单选题 | 单选题55 | 当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映( )。 | A | 实形性 | A | 当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映实形性。
|  |  | B | 类似性
|  |  | C | 积聚性
|  |  | D | 定比性
单选题 | 单选题56 | 下列投影法中不属于平行投影法的是( )。 | A | 中心投影法 | A | 不属于平行投影法的是中心投影法
|  |  | B | 正投影法
|  |  | C | 斜投影法
|  |  | D | 轴测投影
单选题 | 单选题57 | 当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映( )。 | A | 实形性 | C | 当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映积聚性
|  |  | B | 类似性
|  |  | C | 积聚性
|  |  | D | 对比性
单选题 | 单选题58 | 在三视图中，主视图反映物体的( )。 | A | 长和宽 | B | 在三视图中，主视图反映物体的长和高
|  |  | B | 长和高
|  |  | C | 宽和高
|  |  | D | 宽和深
单选题 | 单选题59 | 主视图与俯视图( )。 | A | 长对正 | A | 主视图与俯视图
|  |  | B | 高平齐
|  |  | C | 宽相等
|  |  | D | 长相等
单选题 | 单选题60 | 主视图与左视图( )。 | A | 长对正 | B | 主视图与左视图
|  |  | B | 高平齐
|  |  | C | 宽相等
|  |  | D | 长相等
单选题 | 单选题61 | 为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用( )个视图来表达。 | A | 3 | A | 为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用3 个视图来表达。
|  |  | B | 1
|  |  | C | 5
|  |  | D | 2
单选题 | 单选题62 | 三面投影是采用( )得到的。 | A | 中心投影法 | B | 三面投影是采用正投影法得到的。
|  |  | B | 正投影法
|  |  | C | 斜投影法
|  |  | D | 平行投影
单选题 | 单选题63 | 当一个面平行于一个投影面时，必( )于另外两个投影面。 | A | 平行 | B | 当一个面平行于一个投影面时，必垂直于另外两个投影面。
|  |  | B | 垂直
|  |  | C | 倾斜
|  |  | D | 随便
单选题 | 单选题64 | 当一条线垂直于一个投影面时，必( )于另外两个投影面。 | A | 平行 | A | 当一条线垂直于一个投影面时，必平行于另外两个投影面。
|  |  | B | 垂直
|  |  | C | 倾斜
|  |  | D | 随便
单选题 | 单选题65 | 当直线、平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有( )。 | A | 积聚性 | A | 当直线、平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有积聚性
|  |  | B | 类似性
|  |  | C | 实形性
|  |  | D | 对比性
单选题 | 单选题66 | 不可见轮廓线采用( )来绘制。 | A | 粗实线 | B | 不可见轮廓线采用虚线来绘制
|  |  | B | 虚线
|  |  | C | 细实线
|  |  | D | 中实线
单选题 | 单选题67 | 下列比例中表示放大比例的是( )。 | A | 0.042361 | B | 表示放大比例的是2:1
|  |  | B | 2:1
|  |  | C | 0.043056
|  |  | D | 0.18056
单选题 | 单选题68 | 工程制图中一般不标注单位，其默认单位是( )。 | A | mm | A | 工程制图中一般不标注单位，其默认单位是mm
|  |  | B | cm
|  |  | C | km
|  |  | D | dm
单选题 | 单选题69 | 工程制图国家标准规定汉字应该书写成( )。 | A | 草体 | B | 工程制图国家标准规定汉字应该书写成长仿宋体
|  |  | B | 长仿宋体
|  |  | C | 篆体
|  |  | D | 楷体
单选题 | 单选题70 | 确定形体真实大小的依据是( ) | A | 图样的大小 | B | 确定形体真实大小的依据是图样上所标注的尺寸数值
|  |  | B | 图样上所标注的尺寸数值
|  |  | C | 图样大小或尺寸
|  |  | D | 图样的准确度
判断题 | 判断题1 | 采用自上而下施工时,低层装修需待三层结构完后方可施工。 | A | 正确 | B | 采用自下而上施工时,低层装修需待三层结构完后方可施工。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题2 | 同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用地面→天棚→墙面。 | A | 正确 | A | 同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用地面→天棚→墙面。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题3 | 采用现浇水磨石楼面时,内外装修的施工顺序为先内后外。 | A | 正确 | A | 采用现浇水磨石楼面时,内外装修的施工顺序为先内后外。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题4 | 采用单排脚手架施工时,内外装修的顺序宜为先外后内。 | A | 正确 | A | 采用单排脚手架施工时,内外装修的顺序宜为先外后内。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题5 | 装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度超过桩基础埋置深度时,应采用关闭式施工方案。 | A | 正确 | B | 装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度超过桩基础埋置深度时,应采用敞开式施工方案。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题6 | 厂房施工处于冬季或设备基础不大宜采用封闭式施工。 | A | 正确 | A | 厂房施工处于冬季或设备基础不大宜采用封闭式施工。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题7 | 采用流水施工方式来组织施工。 | A | 正确 | A | 采用流水施工方式来组织施工。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题8 | 一般情况下采用流水施工方式来组织施工 | A | 正确 | A | 一般情况下采用流水施工方式来组织施工
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题9 | 网络图计划比横道图计划先进的主要特征是能够明确表达各项工作之间彼此独立的逻辑关系 | A | 正确 | B | 网络图计划比横道图计划先进的主要特征是能够明确表达各项工作之间相互依赖、相互制约的逻辑关系
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题10 | 则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为120工日。 | A | 正确 | A | 则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为120工日。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题11 | 流水节拍为8天 | A | 正确 | A | 流水节拍为8天
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题12 | 需4天完成。 | A | 正确 | A | 需4天完成。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题13 | 则此基础工程混凝土浇筑需要10天时间才能完成 | A | 正确 | A | 则此基础工程混凝土浇筑需要10天时间才能完成
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题14 | 某工程砌墙所需要的劳动量为810工日,要求在20天内完成,每天采用一班制施工,则每班至少安排工人35人。 | A | 正确 | B | 某工程砌墙所需要的劳动量为810工日,要求在20天内完成,每天采用一班制施工,则每班至少安排工人41人。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题15 | 则每天需要的人数为18人。 | A | 正确 | A | 则每天需要的人数为18人。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题16 | 施工平面图是对拟建工程施工现场所作的平面和空间的规划。 | A | 正确 | A | 施工平面图是对拟建工程施工现场所作的平面和空间的规划。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题17 | 施工平面图设计,起重垂直运输机械设备的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑。 | A | 正确 | A | 施工平面图设计,起重垂直运输机械设备的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题18 | 点式高层建筑的垂直运输设备宜采用固定式塔吊。 | A | 正确 | A | 点式高层建筑的垂直运输设备宜采用固定式塔吊。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题19 | 单位工程施工组织设计的核心内容是选择设计图纸 | A | 正确 | B | 单位工程施工组织设计的核心内容是选择施工方案
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题20 | 单位工程施工方案选择的内容为选择施工方法和施工机械,确定工程开展顺序 | A | 正确 | A | 单位工程施工方案选择的内容为选择施工方法和施工机械,确定工程开展顺序
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题21 | 单位工程施工组织设计中,机械需要量计划的作用主要是施工总平面图设计的依据 | A | 正确 | A | 单位工程施工组织设计中,机械需要量计划的作用主要是施工总平面图设计的依据
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题22 | 单位工程施工平面图设计中,应首先确定起重机械的位置 | A | 正确 | A | 单位工程施工平面图设计中,应首先确定起重机械的位置
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题23 | 各种材料、构件、机具的堆放位置在施工总平面图中标注 | A | 正确 | A | 各种材料、构件、机具的堆放位置在施工总平面图中标注
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题24 | 施工组织技术经济分析指标中,节约三大材百分比指标中包括石材 | A | 正确 | B | 施工组织技术经济分析指标中,节约三大材百分比指标中不包括石材
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题25 | 进行施工平面布置图设计的先后顺序关系是塔吊-大堆材料-运输道路 | A | 正确 | A | 进行施工平面布置图设计的先后顺序关系是塔吊-大堆材料-运输道路
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题26 | 钢筋混凝土框架结构一般可划分为基础工程施工阶段 | A | 正确 | A | 钢筋混凝土框架结构一般可划分为基础工程施工阶段
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题27 | 工程图是建筑工程技术人员用以表达设计意图/组织生产施工交流技术思想的重要技术资料。 | A | 正确 | A | 工程图是建筑工程技术人员用以表达设计意图/组织生产施工交流技术思想的重要技术资料。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题28 | 工程制图的理论基础是画法几何学 | A | 正确 | A | 工程制图的理论基础是画法几何学
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题29 | 宋代的《营造法式》是我国以上都是历史上一部建筑技术、艺术和制图的著名建筑典籍 | A | 正确 | A | 宋代的《营造法式》是我国以上都是历史上一部建筑技术、艺术和制图的著名建筑典籍
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题30 | 在工程技术中，准确地表达物体的形状、尺寸及技术要求的图形称为设计图样。 | A | 正确 | B | 在工程技术中，准确地表达物体的形状、尺寸及技术要求的图形称为工程图样。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题31 | 三面投影中“宽相等”是指水平投影面和侧立投影面之间的关系。 | A | 正确 | A | 三面投影中“宽相等”是指水平投影面和侧立投影面之间的关系。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题32 | 俯视图反映了物体的前后左右方向上的关系 | A | 正确 | A | 俯视图反映了物体的前后左右方向上的关系
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题33 | 三面投影体系中，Z面展平的方向是W面绕Z轴向右转90°。 | A | 正确 | B | 三面投影体系中，W面展平的方向是W面绕Z轴向右转90°。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题34 | 三面投影中物体侧立投影面的投影方向是由左向右。 | A | 正确 | A | 三面投影中物体侧立投影面的投影方向是由左向右。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题35 | 工程上通常用正投影来形成设计图纸 | A | 正确 | A | 工程上通常用正投影来形成设计图纸
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题36 | 当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映实形性。 | A | 正确 | A | 当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映实形性。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题37 | 不属于平行投影法的是四周投影法 | A | 正确 | B | 不属于平行投影法的是中心投影法
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题38 | 当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映积聚性 | A | 正确 | A | 当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映积聚性
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题39 | 在三视图中，主视图反映物体的长和高 | A | 正确 | A | 在三视图中，主视图反映物体的长和高
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题40 | 主视图与俯视图 | A | 正确 | A | 主视图与俯视图
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题41 | 主视图与左视图长对正 | A | 正确 | B | 主视图与左视图高平齐
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题42 | 为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用3 个视图来表达。 | A | 正确 | A | 为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用3 个视图来表达。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题43 | 三面投影是采用正投影法得到的。 | A | 正确 | A | 三面投影是采用正投影法得到的。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题44 | 当一个面平行于一个投影面时，必垂直于另外两个投影面。 | A | 正确 | A | 当一个面平行于一个投影面时，必垂直于另外两个投影面。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题45 | 当一条线垂直于一个投影面时，必平行于另外两个投影面。 | A | 正确 | A | 当一条线垂直于一个投影面时，必平行于另外两个投影面。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题46 | 当直线、平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有积聚性 | A | 正确 | A | 当直线、平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有积聚性
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题47 | 不可见轮廓线采用虚线来绘制 | A | 正确 | A | 不可见轮廓线采用虚线来绘制
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题48 | 表示放大比例的是2:1 | A | 正确 | A | 表示放大比例的是2:1
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题49 | 工程制图中一般标注单位，其默认单位是mm | A | 正确 | B | 工程制图中一般不标注单位，其默认单位是mm
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题50 | 工程制图国家标准规定汉字应该书写成长仿宋体 | A | 正确 | A | 工程制图国家标准规定汉字应该书写成长仿宋体
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题51 | 确定形体真实大小的依据是图样上所标注的尺寸数值 | A | 正确 | A | 确定形体真实大小的依据是图样上所标注的尺寸数值
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题52 | 在工程图中定位轴线可用细点画线画出 | A | 正确 | A | 在工程图中定位轴线可用细点画线画出
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题53 | 一个完整的尺寸所包含的基本要素是①尺寸界线 ②尺寸线 ③尺寸起止符号 ④尺寸数字 | A | 正确 | A | 一个完整的尺寸所包含的基本要素是①尺寸界线 ②尺寸线 ③尺寸起止符号 ④尺寸数字
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题54 | 图形上标注的尺寸数字表示构件的实际尺寸 | A | 正确 | A | 图形上标注的尺寸数字表示构件的实际尺寸
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题55 | 当可见轮廓线、不可见轮廓线、轴线、双点画线重叠时，应优先画可见轮廓线 | A | 正确 | A | 当可见轮廓线、不可见轮廓线、轴线、双点画线重叠时，应优先画可见轮廓线
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题56 | 标注角度的尺寸时，角度数字应水平方向书写 | A | 正确 | A | 标注角度的尺寸时，角度数字应水平方向书写
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题57 | 表示强制国家标准的是GB | A | 正确 | A | 表示强制国家标准的是GB
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题58 | 在标注球的直径时应在尺寸数字前加SΦ | A | 正确 | A | 在标注球的直径时应在尺寸数字前加SΦ
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题59 | 表示缩小比例的是1:2 | A | 正确 | A | 表示缩小比例的是1:2
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题60 | 绘制平面图形时，应首先绘制地基线 | A | 正确 | B | 绘制平面图形时，应首先绘制基准线
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题61 | 绘制连接圆弧时，应确定 先定圆心再定切点 | A | 正确 | A | 绘制连接圆弧时，应确定 先定圆心再定切点
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题62 | 角度尺寸在标注时，文字一律水平书写 | A | 正确 | A | 角度尺寸在标注时，文字一律水平书写
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题63 | 标题栏一般位于图纸的右下角 | A | 正确 | A | 标题栏一般位于图纸的右下角
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题64 | 绘制物体假想轮廓线，所用的图线名称是 | A | 正确 | A | 绘制物体假想轮廓线，所用的图线名称是
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题65 | 工程图样中所标注的尺寸，是所示机件的最后完工尺寸 | A | 正确 | A | 工程图样中所标注的尺寸，是所示机件的最后完工尺寸
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题66 | 图纸的幅面代号有5种。 | A | 正确 | A | 图纸的幅面代号有5种。
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题67 | 可以画出准确的椭圆的是直角三角形法 | A | 正确 | B | 可以画出准确的椭圆的是四心法
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题68 | 所绘图形最大的比例是5:1 | A | 正确 | A | 所绘图形最大的比例是5:1
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题69 | 在尺寸标注中，尺寸线为 细实线 | A | 正确 | A | 在尺寸标注中，尺寸线为 细实线
|  |  | B | 错误
判断题 | 判断题70 | 平面图形中的尺寸分为定形尺寸和圆弧尺寸 | A | 正确 | B | 平面图形中的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸
|  |  | B | 错误
填空题 | 填空题1 | 根据地基的剪切破坏特征，可以将地基的破坏分为（）、局部剪切破坏；冲剪破坏。 | 填空一 | 整体剪切破坏
填空题 | 填空题2 | 某原状土体积为72 | 填空一 | 0.08
填空题 | 填空题3 | 则土样的含水率为（），天然重力密度为（）kN/m3。（保留2位小数，百分数取整） | 填空一 | 0.3
填空题 | 填空题4 | 土由可塑状态转到流动状态的界限含水率称为（），土由半固体转台转到可塑状态的界限含水率称为（） | 填空一 | 液限
填空题 | 填空题5 | 各类挡土结构物在支挡土体的同时必然会受到土体侧向压力的作用，即（） | 填空一 | 土压力
填空题 | 填空题6 | 土的结构一般分为单粒结构、絮状结构、（）。 | 填空一 | 蜂窝结构
填空题 | 填空题7 | 在正常固结情况下，引起建筑物沉降的应力是（） | 填空一 | 附加应力
填空题 | 填空题8 | 计算自重应力时，地下水位以下的重度应取（） | 填空一 | 浮容重；
填空题 | 填空题9 | 地基沉降量计算的常用方法为（） | 填空一 | 分层总和法
填空题 | 填空题10 | 已知黏性土的内摩擦角为30°，当其处于极限平衡状态时，破坏面与大主应力作用面的夹角为（）度，与小主应力作用面的夹角为30度，与大主应力的夹角为30 | 填空一 | 60
填空题 | 填空题11 | 当挡土墙后填土处于被动极限平衡状态时，土单元体所受的竖向应力为小主应力，水平向应力为（） 主应力。 | 填空一 | 大
填空题 | 填空题12 | 普朗特极限承载力公式中假定地基土是均匀的、各向同性的、（）的介质。 | 填空一 | 无重量
填空题 | 填空题13 | 无论哪种破坏模式，地基的破坏过程一般依次经历三个阶段：（）、剪切阶段、破坏阶段 | 填空一 | 压密阶段
填空题 | 填空题14 | 土由可塑状态转到流动状态的界限含水量叫作（） | 填空一 | 液限
填空题 | 填空题15 | 反映无粘性土的工程性质主要指标是（），工程上常用相对密实度来衡量。 | 填空一 | 密实度
填空题 | 填空题16 | 在土体压缩稳定的情况下，引起建筑物沉降的应力是（） | 填空一 | 附加应力
填空题 | 填空题17 | 若挡土墙在土压力作用下不向任何方向移动或转动而保持原来的位置，则作用在墙背上的土压力称为（）土压力 | 填空一 | 静止
填空题 | 填空题18 | 直接受建筑物影响的土层，称为（） | 填空一 | 持力层
填空题 | 填空题19 | （）、黏聚力称为土体的抗剪强度指标。 | 填空一 | 内摩擦角；
填空题 | 填空题20 | 压缩系数越大，表明土的压缩性（），压缩模量越大，表明土体的压缩性越小。（选填“越大”、‘’越小‘’） | 填空一 | 越大
填空题 | 填空题21 | 基础埋置深度大于（）m，我们将其称为深基础 | 填空一 | 5
填空题 | 填空题22 | 由于建筑物的建造而在基础底面产生的压力称为（） | 填空一 | 基底压力
填空题 | 填空题23 | 土中一点的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切，表示它处于（）状态 | 填空一 | 极限平衡
填空题 | 填空题24 | 按挡土墙墙体的位移条件，土压力可分为静止土压力、主动土压力和 。 | 填空一 | 被动土压力
填空题 | 填空题25 | 当土中的孔隙全部充满水，则此时土体的饱和度为（）；对于干土的饱和度为0。 | 填空一 | 1
填空题 | 填空题26 | 用朗肯土压力理论计算挡土墙土压力时，适用的条件是墙背直立、光滑且填土面（） | 填空一 | 水平
填空题 | 填空题27 | 某原状土体积为72 | 填空一 | 16.7;16.67
填空题 | 填空题28 | 则干土的容重为（）kN/m3（保留2位小数，百分数取整） | 填空一 | 0.5
填空题 | 填空题29 | 直接与基础接触的土层称为（） | 填空一 | 持力层
填空题 | 填空题30 | 且该砂涂层处于松散状态。（选填“密实”、“中密”、“松散”）（计算结果保留两位小数） | 填空一 | 0.64
填空题 | 填空题31 | 根据土的颗粒级配曲线，当颗粒级配曲线较（）时，表示土的级配良好，易于压实。 | 填空一 | 陡
填空题 | 填空题32 | 土中的应力按产生的原因可以分为（）和附加应力。 | 填空一 | 自重应力；
填空题 | 填空题33 | （结果保留1位小数如，4.5） | 填空一 | 17.5
填空题 | 填空题34 | 无黏性土的工程性质指标主要是密实度，通常采用标准贯入锤击数，相对密实度和e;Dr来判断其密实程度 | 填空一 | 孔隙比
填空题 | 填空题35 | 由于建筑物的建造而基础底面处产生的压力称为（） | 填空一 | 基底压力
填空题 | 填空题36 | 主体工程一般采用( )的施工起点流向。 | 填空一 | 自下而上
填空题 | 填空题37 | 室外装修的施工顺序一般为( )。 | 填空一 | 自上而下
填空题 | 填空题38 | 同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用( )。 | 填空一 | 地面→天棚→墙面
填空题 | 填空题39 | 物体的平衡是指物体相对于地面（）或作匀速直线运动的状态 | 填空一 | 静止
填空题 | 填空题40 | 平面汇交力系平衡的必要与充分条件是：（）。该力系中各力构成的力多边形自行封闭。 | 填空一 | 合力为0
填空题 | 填空题41 | 使材料丧失正常工作能力的应力称为极限应力。工程上一般把（）作为塑性材料的极限应力；对于脆性材料，则把_抗拉和抗压强度_作为极限应力。 | 填空一 | 屈服点
填空题 | 填空题42 | 工程中遇得到的物体，大部分是非自由体，那些限制或阻碍非自由体运动的物体称为。 | 填空一 | 约束
填空题 | 填空题43 | 由链条、带、钢丝绳等构成的约束称为柔体约束，这种约束的特点：只能承受（）不能承受压力，约束力的方向沿柔体约束拉紧的方向。 | 填空一 | 拉力
填空题 | 填空题44 | 力矩是使物体产生（）的度量，其单位N●M，用符号M表示，力矩有正负之分，逆时针旋转为正。 | 填空一 | 转动效应
填空题 | 填空题45 | 平面一般力系的平衡方程的基本形式：（）。 | 填空一 | ∑Fx=0、__∑Fy=0、∑FM（F）=0
填空题 | 填空题46 | 拉压杆的轴向拉伸与压缩变形，其轴力的正号规定是：（）。 | 填空一 | 轴力指向截面外部为正
填空题 | 填空题47 | 塑性材料在拉伸试验的过程中，其—曲线可分为四个阶段，即：（）、屈服阶段、强化阶段、局部变形阶段。 | 填空一 | 弹性阶段
填空题 | 填空题48 | 构件在工作过程中要承受剪切的作用，其剪切强度条件（） | 填空一 | Τmax.=Fs/A≤[Τ]
填空题 | 填空题49 | 扭转是轴的主要变形形式，轴上的扭矩可以用截面法来求得，扭矩的符号规定为：（）指向扭矩的转向，若大拇指指向截面外部，则扭矩为正。 | 填空一 | 四指
填空题 | 填空题50 | 力是物体间的（）作用，故总是成对出现，这对力方向相反，大小相等. | 填空一 | 相互机械
填空题 | 填空题51 | 图示受轴向荷载作用的等截面直杆ABC，EA为常数，杆件的轴向总变形△l为（）. | 填空一 | 2PL/EA
填空题 | 填空题52 | 受力后几何形状和尺寸均保持不变的物体称为（）。 | 填空一 | 刚体
填空题 | 填空题53 | 构件抵抗破坏的能力称为（）。 | 填空一 | 强度
填空题 | 填空题54 | 圆轴扭转时，横截面上各点的切应力与其到圆心的距离成（）。 | 填空一 | 正比
填空题 | 填空题55 | 力对轴之矩在力与轴平行或相交情况下为（）。 | 填空一 | 零
填空题 | 填空题56 | 外力解除后可消失的变形，称为（）。 | 填空一 | 弹性变形
填空题 | 填空题57 | 阶梯杆受力如图所示，设AB和BC段的横截面面积分别为2A和A，弹性模量为E，则杆中最大正应力为（）。 | 填空一 | 5F/2A
填空题 | 填空题58 | 外力解除后不能消失的变形，称为（）。 | 填空一 | 塑性变形
填空题 | 填空题59 | 作用力与反作用力的关系是大小相等方向相反，作用在（）上。 | 填空一 | 同一直线
填空题 | 填空题60 | 力的三要素是（）、方向、作用点，所以力是矢量。 | 填空一 | 大小
填空题 | 填空题61 | 对物体作用效果相同的力系，称为（）。 | 填空一 | 等效力系
填空题 | 填空题62 | 如果一个力和一个力系等效，则该力为此力系的（）。 | 填空一 | 合力
填空题 | 填空题63 | 物体受到的力可以分为两类，一类是使物体运动或有运动趋势的力，称为主动力，另一类是周围物体限制物体运动的力，称为（）。 | 填空一 | 约束力
填空题 | 填空题64 | 如果力集中作用于一点，这种力称为（）；作用范围不能忽略的力，称为分布力。 | 填空一 | 集中力
填空题 | 填空题65 | 合力在任一轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的（）。 | 填空一 | 代数和
填空题 | 填空题66 | 物体在一个力系作用下处于平衡状态，则称这个力系为（）。 | 填空一 | 平衡力系
填空题 | 填空题67 | 当研究单个物体或物体系统的平衡问题时，若未知量的数目少于或等于独立的平衡方程数目，这类问题称为静定问题；若未知量的数目超过了独立的平衡方程数目，这类问题称为（）问题。 | 填空一 | 超静定
填空题 | 填空题68 | 杆件的基本变形形式有四种：轴向拉伸或压缩、扭转、剪切、（）。 | 填空一 | 弯曲
填空题 | 填空题69 | 力矩与力偶矩的单位相同，常用的单位为（），千 牛米等 | 填空一 | 牛米
填空题 | 填空题70 | 力的作用线通过矩心，力矩为（）。 | 填空一 | 零
问答题 | 问答题1 | 试述主动力与约束反力的区别。 |  | 动力：促使物体运动（或具有运动趋势）的力； 约束反力：是阻碍物体运动的力；
问答题 | 问答题2 | 试述合力投影定理，并写出表达式。 |  | 合力在任意一个坐标轴上的投影，等于各分力在同一坐标轴上投影的代数和。 Fx=∑Fix Fy=∑Fiy
问答题 | 问答题3 | 简述力的平移性质。 |  | 1）力沿作用线移动因附加力偶臂为零，故附加力偶矩为零； （2）力平移时，力的大小方向不变，但附加的力偶矩的大小与正负与指定点位置不同而不同； （3）力平移定理是一般力系简化为一个汇交力系和一个力偶系的依据；
问答题 | 问答题4 | 力的平移定理？ |  | 作用在刚体上的力可以从原作用点等效地平等移动到刚体内任一指定点，但必须在该力与指定点所决定的平面内附加一力偶，其力偶矩等于原力对指定点之矩。
问答题 | 问答题5 | 平面汇交力系的平衡条件？ |  | 力系中各力在两个坐标轴上投影的代数和分别等于零。
问答题 | 问答题6 | 三力平衡汇交定理？ |  | 答：刚体受三个共面但互不平等的力作用而平衡时，三力必汇交于一点。
问答题 | 问答题7 | 二力平衡条件？ |  | 刚体上仅受两力作用而平衡的必要与充分条件是：此两力必须等值、反向、共线。
问答题 | 问答题8 | 胡克定律的内容？ |  | 轴各拉伸和压缩时，当杆横截面上的正应力不超过某一限度时，正应力与相应的纵向线应变成正比。
问答题 | 问答题9 | 什么是极限应力和许用应力？ |  | 材料破坏时的应力称为危险应力或极限应力。将极限应力除以大于1的数（安全系数）n所得的结果称为“许用应力”。
问答题 | 问答题10 | 力F沿、Y坐标轴方向的分力和该力在边两个坐标轴上的投影是否相同？有何区别？ |  | 力F在坐标轴上的分力为Fx，FY，在、Y轴上的投景有FX‘，FY’，FX 和FX‘数值相等，但FX是矢量，Fx’是代数量。FY和FY‘数值相等，但FY是矢量，FY‘是代数量。
问答题 | 问答题11 | 力的作用效应是什么？ |  | 有两种效应。一是运动效应；即使物体的机械运动状态发生变化。二是变形效应，即使物体产生变形。
问答题 | 问答题12 | 什么是约束和约束力？ |  | 一个物体的运动受到周围其他物体的限制，这种限制条件称为“约束“。约束作用于被约束物体上的限制其运动的力称为”约束力“。
问答题 | 问答题13 | 什么是力矩和力偶？ |  | 表示力使物体绕某点转动效应的量称为力对点之矩。大不为力与力臂的乘积。一对等值，反向，不共线的平等力组成的特殊力系，称为力偶。
问答题 | 问答题14 | 拉伸与压缩的强度条件是什么？利用强度条件可以解决工程中哪些强度问题？ |  | 利用强度条件可以解决工程中哪睦强度问题？答：强度条件是：σ=FN/A≤[σ]。式中：σ——工作应力。[σ]——许用应力。能解决工程中三类强度问题是：1、强度校核2、设计截面3、确定许用截荷。
问答题 | 问答题15 | 低碳钢拉伸试验的四个阶段？ |  | （1）弹性阶段；（2）屈服阶段；（3）强化阶段；（4）局部变形阶段（颈缩阶段）图画上

## Sheet4
施工项目管理规划大纲是由（）部在投标前负责编制的。 | 项目经理
施工项目管理规划大纲为（）编制项目管理实施规划提供依据。 | 中标后
施工项目管理规划大纲为编制投标文件提供资料和（）。 | 战略指导
施工组织设计就是施工（）实施规划。 | 项目管理
施工组织设计时必须贯彻执行党和国家对工程建设的各项方针政策等,严格执行（）程序。 | 基本建设
在施工组织设计过程中,要从突出“组织”的角度出发,重点编好施工（）、施工进度计划、技术组织措施三大内容。 | 方案
施工方案的选择是施工组织设计的重要环节,是决定整个（）全局的关键。 | 工程施工
在选择施工方案时应着重研究的内容是:确定施工起点流向,确定各分部分项工程施工顺序,确定（）,选择主要分部分项工程的施工方法和适用的施工机械。 | 流水施工组织
施工方案选择的科学与否,将直接影响施工（）。 | 进度、质量、安全
施工起点流向是指拟建工程在平面上施工开始的部位和开展的（）。 | 方向
任何工程施工都必须遵循“（）”的原则。 | 四先四后
不同类型建筑物的建造过程,有着（）施工顺序;同一类型建筑物的建造过程,只有一种固定不变的施工顺序。 | 不同的
确定施工顺序应遵循“（）,先主体后围护,先结构后装修,先设备后土建”的原则。 | 先地下后地上
确定施工顺序应符合施工工艺、施工组织、施工质量、安全施工的要求,还必须考虑选用的施工方法和当地的（）。 | 气候条件
室外装饰工程施工顺序可采取（）或自下而上的施工顺序。 | 自上而下
现浇（）框架结构一般可划分为基础工程、主体工程、围护工程、装饰工程四个施工阶段。 | 钢筋混凝土
主体结构工程中间验收必须在（）进行。 | 装修后
装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度不超过桩基础埋置深度时,应采用（）施工方案。 | 封闭式
装配式钢筋混凝土单层工业厂房中,吊装顺序取决于（）。 | 吊装方法
施工方案的关键内容是（）的确定。 | 施工顺序
正确选择施工方法和施工机械是制定施工方案的（）。 | 关键
选择施工方法应符合（）、合理、经济、安全的要求。 | 先进
屋面工程施工,一般情况下不划分施工段,应根据（）要求进行逐层施工。 | 屋面工程设计
网络图也称（）,是美国人甘特在20世纪20年代提出的,由于其表示方式形象、直观,且易于编制和理解,因而长期以来广泛应用于施工项目进度控制之中。 | 甘特图
横道图计划的左边是（）,表示施工过程的起止时间、延续时间及相互搭接关系,以及整个施工项目的开工时间、完工时间和总工期。 | 进度线
计算工程量时,应与采用的施工方法相一致,以便计算的（）与施工实际情况相符合。 | 工程量
当初排施工进度计划的总工期不符合合同规定工期要求,且相差较大时,有必要对已选定的施工方案进行重新研究（）。 | 修改与调整
在施工项目的施工方案选定后,就（）、主要材料、构件与半成品、施工机具等各项资源需要量计划。 | 可编制劳动力
施工平面图设计中临时设施的布置,既要方便生产和生活,又要便于（）。 | 施工管理
设计单位工程施工平面图时,首先应确定（）的位置。 | 临时道路
塔吊布置的最佳状况应使建筑物平面均在塔吊服务范围之内,尽量避免“（）”。 | 死角
基础施工时所用的各种材料可堆放在（）,这样方便材料的运输。 | 基坑边缘
施工现场道路的布置主要解决（）问题。 | 运输
施工临时用水应满足（）与生活用水的需要。 | 生产用水
进行施工组织设计时,必须制定技术组织措施,主要有:（）、施工质量保证措施、安全施工保证措施、降低施工成本措施、施工进度控制措施、施工现场环境保护措施。 | 技术措施
施工组织设计为施工项目的生产过程提供了一个可行的方案,施工过程中（）进行修改或补充。 | 不需要
为了全面贯彻施工组织设计必须推行（）。 | 项目经理责任制
在施工项目施工中发现选定的施工方案不合理、不经济、不安全或遇施工条件发生变化,施工项目经理部必须调整施工方案,并报（）批准备案后就可实施。 | 企业管理层

## Sheet5
题干
2、施工平面图在绘制的工程中,核心内容之一是塔吊的布置,塔吊作业布置的范围应( )。 | A、覆盖生产区域 |  |  | B、 覆盖生活区域 |  | C、随意布置 |  | D、可有可无 |  | 正确答案： A | 解析： 施工平面图在绘制的工程中,核心内容之一是塔吊的布置,塔吊作业布置的范围应覆盖生产区域
3、20世纪60年代初期,在国际著名数学家华罗庚的倡导下,中国逐步引入网络计划,华罗庚是下列哪国著名数学家( )。 | A、中国 |  |  | B、 印度 |  | C、韩国 |  | D、朝鲜 |  | 正确答案： A | 解析： 华罗庚是中国 著名数学家
4、下列关于建筑工程常见施工顺序说法错误的是( ) | A、先地下、后地上 |  |  | B、 先土建、后设备 |  | C、先装修、后结构 |  | D、先基础、后主体 |  | 正确答案： C | 解析： 先装修、后结构说法错误
5、单位工程施工组织设计一般由施工单位的( )负责编制。 | A、总工程师 |  |  | B、 工程项目主管工程师 |  | C、项目经理 |  | D、施工员 |  | 正确答案： C | 解析： 单位工程施工组织设计一般由施工单位的项目经理负责编制。
6、单位工程施工组织设计是以一个( )为编制对象。 | A、建设项目 |  |  | B、 单位工程 |  | C、分部工程 |  | D、分项工程 |  | 正确答案： B | 解析： 单位工程施工组织设计是以一个单位工程为编制对象。
7、下列各项内容,( )是单位工程施工组织设计的核心。 | A、工程概况 |  |  | B、 施工方案 |  | C、技术组织保证措施 |  | D、技术经济指标 |  | 正确答案： B | 解析： 施工方案是单位工程施工组织设计的核心。
8、砖混结构住宅建筑的施工特点是( )。 | A、模板安装量大 |  |  | B、 砌筑工程量大 |  | C、钢材加工量大 |  | D、基础埋置深 |  | 正确答案： B | 解析： 砖混结构住宅建筑的施工特点是砌筑工程量大
9、现浇钢筋砼高层建筑的施工特点是( )。 | A、抹灰工程量大 |  |  | B、 施工设备的稳定性要求高 |  | C、砌砖量大 |  | D、预制构件多且吊装量大 |  | 正确答案： B | 解析： 现浇钢筋砼高层建筑的施工特点是施工设备的稳定性要求高
11、下列( )不属于施工方案。 | A、确定施工方法 |  |  | B、 确定施工顺序 |  | C、选择施工机械 |  | D、估算主要项目的工程量 |  | 正确答案： D | 解析： 估算主要项目的工程量不属于施工方案。
12、确定工厂建筑车间施工流向的关键因素是( )。 | A、生产工艺流程 |  |  | B、 施工的繁简程度 |  | c、房间高低跨 |  | D、施工准备 |  | 正确答案： A | 解析： 确定工厂建筑车间施工流向的关键因素是生产工艺流程
13、主体工程一般采用( )的施工起点流向。 | A、自下而上 |  |  | B、 自上而下 |  | C、自中而下,再自上而中 |  | D、以上都可以 |  | 正确答案： A | 解析： 主体工程一般采用自下而上的施工起点流向。
14、多层砌体结构民用房屋主体工程施工阶段,主导施工过程是( )。 | A、搭设脚手架 |  |  | B、 砌墙和现浇楼板 |  | C、安装起重垂直运输设备 |  | D、安装模板、绑扎钢筋、浇混凝土 |  | 正确答案： B | 解析： 多层砌体结构民用房屋主体工程施工阶段,主导施工过程是砌墙和现浇楼板。
15、室外装修的施工顺序一般为( )。 | A、自上而下 |  |  | B、 自下而上 |  | C、同时进行 |  | D、以上都可以 |  | 正确答案： A | 解析： 室外装修的施工顺序一般为自上而下
16、多层砖混结构室内装修为缩短工期宜采用的施工顺序是( )。 | A、自上而下 |  |  | B、 自下而上 |  | C、自中而下再自上而中 |  | D、自下而中再自上而中 |  | 正确答案： B | 解析： 多层砖混结构室内装修为缩短工期宜采用的施工顺序是自下而上
18、高层现浇钢筋混凝土结构房屋室外装饰一般采用( )施工顺序。 | A、自下而上 |  |  | B、 自上而下 |  | C、自中而下,再自上而中 |  | D、自中而上,再自下而中 |  | 正确答案： B | 解析： 高层现浇钢筋混凝土结构房屋室外装饰一般采用自上而下施工顺序。
19、高层现浇钢筋混凝土结构房屋室内装饰工程施工过程中,为了确保施工质量、施工安全和便于组织施工,应采用( )施工顺序。 | A、自下而上 |  |  | B、 自上而下 |  | C、自中而下,再自上而中 |  | D、自中而上,再自下而中 |  | 正确答案： B | 解析： 应采用自上而下施工顺序
20、超高层建筑的室内装饰工程,一般采用( )施工顺序。 | A、自下而上 |  |  | B、 自上而下 |  | C、自中而下,再自上而中 |  | D、自中而上,再自下而中 |  | 正确答案： C | 解析： 超高层建筑的室内装饰工程,一般采用自中而下,再自上而中 施工顺序。
21、采用自下而上施工时,低层装修需待( )结构完后方可施工。 | A、一层 |  |  | B、 二层 |  | C、三层 |  | D、四层 |  | 正确答案： C | 解析： 采用自下而上施工时,低层装修需待三层结构完后方可施工。
22、同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用( )。 | A、地面→天棚→墙面 |  |  | B、 地面→墙面→天棚 |  | C、天棚→墙面→地面 |  | D、天棚→地面→墙面 |  | 正确答案： A | 解析： 同一层的室内抹灰施工,若考虑质量,一般采用地面→天棚→墙面。
23、采用现浇水磨石楼面时,内外装修的施工顺序为( )。 | A、先外后内 |  |  | B、 先内后外 |  | C、内外并行 |  | D、A、B、c、均可 |  | 正确答案： B | 解析： 采用现浇水磨石楼面时,内外装修的施工顺序为先内后外。
24、采用单排脚手架施工时,内外装修的顺序宜为( )。 | A、先内后外 |  |  | B、 先外后内 |  | c、内外并行 |  | D、A、B、c、均可 |  | 正确答案： B | 解析： 采用单排脚手架施工时,内外装修的顺序宜为先外后内。
25、装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度超过桩基础埋置深度时,应采用( )施工方案。 | A、敞开式 |  |  | B、 封闭式 |  | C、同时进行 |  | D、A和B皆可 |  | 正确答案： A | 解析： 装配式钢筋混凝土单层工业厂房施工中,当设备基础埋置深度超过桩基础埋置深度时,应采用敞开式施工方案。
26、厂房施工处于冬季或设备基础不大宜采用( )施工。 | A、敞开式 |  |  | B、 封闭式 |  | C、同时进行 |  | D、A和B皆可 |  | 正确答案： B | 解析： 厂房施工处于冬季或设备基础不大宜采用封闭式施工。
27、点式高层现浇钢筋混凝土结构房屋地下室施工时,要以安装模板、绑扎钢筋、浇混凝土三个施工过程为主采用( )方式来组织施工。 | A、依次施工 |  |  | B、 平行施工 |  | C、流水施工 |  | D、搭接施工 |  | 正确答案： C | 解析： 采用流水施工方式来组织施工。
28、主体工程是高层现浇钢筋混凝土结构房屋的一个主要分部工程,其工程量大、占用施工工期长,所以一般情况下采用( )方式来组织施工。 | A、依次施工 |  |  | B、 平行施工 |  | C、搭接施工 |  | D、流水施工 |  | 正确答案： D | 解析： 一般情况下采用流水施工方式来组织施工
30、某基础工程土方开挖,施工方案确定采用人工开挖,工程量为600m3,采用的劳动定额为5m3/工日,则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为( )工日。 | A、120 |  |  | B、 3000 |  | C、595 |  | D、605 |  | 正确答案： A | 解析： 则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为120工日。
31、某工业厂房的柱基坑土方开挖,工程量3840m3,采用人工开挖,能达到的劳动定额为O.25工日/m3,每天工作二班,每班安排工人20人,分三个施工段,则流水节拍为( )天。 | A、4 |  |  | B、 6 |  | C、8 |  | D、16 |  | 正确答案： C | 解析： 流水节拍为8天
32、某基础土方工程量为3950m2,机械台班定额为248m3/台,每天2台工作并采用二班制,需( )天完成。 | A、8 |  |  | B、 4 |  | C、6 |  | D、2 |  | 正确答案： B | 解析： 需4天完成。
33、某基础工程混凝土浇筑所需劳动量为600工日,每天采用三班制施工,每班安排工人20人,则此基础工程混凝土浇筑需要( )天时间才能完成。 | A、10 |  |  | B、 30 |  | C、90 |  | D、20 |  | 正确答案： A | 解析： 则此基础工程混凝土浇筑需要10天时间才能完成
34、某工程砌墙所需要的劳动量为810工日,要求在20天内完成,每天采用一班制施工,则每班至少安排工人( )人。 | A、40 |  |  | B、 40.5 |  | C、41 |  | D、42 |  | 正确答案： C | 解析： 则每班至少安排工人41人。
35、某工程劳动量为720工日,要求在20天内完成,采用二班制施工,则每天需要的人数为( )。 | A、36人 |  |  | B、 28人 |  | C、10人 |  | D、18人 |  | 正确答案： D | 解析： 则每天需要的人数为18人。
36、施工平面图是对拟建工程施工现场所作的( )的规划。 | A、平面 |  |  | B、 空间 |  | C、临时设施 |  | D、平面和空间 |  | 正确答案： D | 解析： 施工平面图是对拟建工程施工现场所作的平面和空间的规划。
37、施工平面图设计,( )的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑。 | A、施工道路 |  |  | B、 砂浆和混凝土搅拌站 |  | C、起重垂直运输机械设备 |  | D、仓库和加工棚 |  | 正确答案： C | 解析： 施工平面图设计,起重垂直运输机械设备的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑。
38、点式高层建筑的垂直运输设备宜采用( )。 | A、固定式塔吊 |  |  | B、 履带式起重机 |  | C、井架 |  | D、龙门架 |  | 正确答案： A | 解析： 点式高层建筑的垂直运输设备宜采用固定式塔吊。
39、单位工程施工组织设计的核心内容是:( ) | A、确定施工进度计划; |  |  | B、 选择施工方案; |  | C、设计施工现场平面布置图 |  | D、确定施工准备工作计划。 |  | 正确答案： B | 解析：
41、单位工程施工组织设计中,机械需要量计划的作用主要是( ) | A、落实机械来源的依据 |  |  | B、 编制施工进度计划的依据 |  | C、确定施工方案的依据 |  | D、施工总平面图设计的依据 |  | 正确答案： D | 解析： 单位工程施工组织设计中,机械需要量计划的作用主要是施工总平面图设计的依据
1、单位工程施工平面图设计中,应首先确定( C ) | A、运输道路的布置; |  |  | B、搅拌站的位置; |  | C、起重机械的位置; |  | D、材料堆场和仓库的位置 |  | 正确答案： C | 解析： 单位工程施工平面图设计中,应首先确定起重机械的位置
42、各种材料、构件、机具的堆放位置在( )中标注 | A、施工方案 |  |  | B、 施工进度计划 |  | C、施工总平面图 |  | D、技术组织措施 |  | 正确答案： C | 解析： 各种材料、构件、机具的堆放位置在施工总平面图中标注
43、施工组织技术经济分析指标中,节约三大材百分比指标中不包括( ) | A、钢材 |  |  | B、 木材 |  | C、水泥 |  | D、石材 |  | 正确答案： D | 解析： 施工组织技术经济分析指标中,节约三大材百分比指标中不包括石材
44、进行施工平面布置图设计的先后顺序关系是( ) | A、塔吊-运输道路-大堆材料 |  |  | B、 运输道路-大堆材料-塔吊 |  | C、塔吊-大堆材料-运输道路 |  | D、大堆材料-运输材料-塔吊 |  | 正确答案： C | 解析： 进行施工平面布置图设计的先后顺序关系是塔吊-大堆材料-运输道路
46、钢筋混凝土框架结构一般可划分为( )施工阶段。 | A、基础工程 |  |  | B、 结构吊装 |  | c、主体结构 |  | D、围护工程 |  | 正确答案： A | 解析： 钢筋混凝土框架结构一般可划分为基础工程施工阶段
工程图是建筑工程技术人员用以表达( )的重要技术资料。 | A、设计意图 |  |  | B、组织生产施工 |  | C、交流技术思想 |  | D、以上都是 |  | 正确答案： D | 解析： 工程图是建筑工程技术人员用以表达设计意图/组织生产施工交流技术思想的重要技术资料。
2、工程制图的理论基础是( )。 | A、画法几何学 |  |  | B、 AutoCAD |  | C、现代物理 |  | D、生物技术 |  | 正确答案： A | 解析： 工程制图的理论基础是画法几何学
3、宋代的( )是我国以上都是历史上一部建筑技术、艺术和制图的著名建筑典籍。 | A、《梦溪笔谈》 |  |  | B、 《营造法式》 |  | C、《新仪象法要》 |  | D、《工程做法》 |  | 正确答案： B | 解析： 宋代的《营造法式》是我国以上都是历史上一部建筑技术、艺术和制图的著名建筑典籍
4、在工程技术中，准确地表达物体的形状、尺寸及( )的图形称为工程图样。 | A、经济指标 |  |  | B、 技术要求 |  | C、工期 |  | D、以上都是 |  | 正确答案： B | 解析： 在工程技术中，准确地表达物体的形状、尺寸及技术要求的图形称为工程图样。
6、俯视图反映了物体的( )方向上的关系。 | A、上下 |  |  | B、 左右 |  | C、上下前后 |  | D、前后左右 |  | 正确答案： D | 解析： 俯视图反映了物体的前后左右方向上的关系
7、三面投影体系中，W面展平的方向是( )。 | A、W面永不动 |  |  | B、 W面绕Z轴向左转90° |  | C、W面绕Z轴向右转90° |  | D、W面绕y轴向下转90° |  | 正确答案： C | 解析： 三面投影体系中，W面展平的方向是W面绕Z轴向右转90°。
8、三面投影中物体侧立投影面的投影方向是( )。 | A、由前向后 |  |  | B、 由右向左 |  | C、由左向右 |  | D、由后向前 |  | 正确答案： C | 解析： 三面投影中物体侧立投影面的投影方向是由左向右。
9、工程上通常用( )来形成设计图纸。 | A、中心投影 |  |  | B、 斜投影 |  | C、分散投影 |  | D、正投影 |  | 正确答案： D | 解析： 工程上通常用正投影来形成设计图纸
10、当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映( )。 | A、实形性 |  |  | B、 类似性 |  | C、积聚性 |  | D、定比性 |  | 正确答案： A | 解析： 当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映实形性。
11、下列投影法中不属于平行投影法的是( )。 | A、中心投影法 |  |  | B、 正投影法 |  | C、斜投影法 |  | D、轴测投影 |  | 正确答案： A | 解析： 不属于平行投影法的是中心投影法
12、当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映( )。 | A、实形性 |  |  | B、 类似性 |  | C、积聚性 |  | D、 对比性 |  | 正确答案： C | 解析： 当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映积聚性
13、在三视图中，主视图反映物体的( )。 | A、长和宽 |  |  | B、 长和高 |  | C、宽和高 |  | D、 宽和深 |  | 正确答案： B | 解析： 在三视图中，主视图反映物体的长和高
14、主视图与俯视图( )。 | A、长对正 |  |  | B、 高平齐 |  | C、宽相等 |  | D、 长相等 |  | 正确答案： A 长对正 | 解析： 主视图与俯视图
15、主视图与左视图( )。 | A、长对正 |  |  | B、 高平齐 |  | C、宽相等 |  | D、长相等 |  | 正确答案： B 高平齐 | 解析： 主视图与左视图高平齐
16、为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用( )个视图来表达。 | A、3 |  |  | B、 1 |  | C、5 |  | D、2 |  | 正确答案： A | 解析： 为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用3 个视图来表达。
17、三面投影是采用( )得到的。 | A、中心投影法 |  |  | B、 正投影法 |  | C、斜投影法 |  | D、平行投影 |  | 正确答案： B | 解析： 三面投影是采用正投影法得到的。
18、当一个面平行于一个投影面时，必( )于另外两个投影面。 | A、平行 |  |  | B、 垂直 |  | C、倾斜 |  | D、随便 |  | 正确答案： B | 解析：当一个面平行于一个投影面时，必垂直于另外两个投影面。
19、当一条线垂直于一个投影面时，必( )于另外两个投影面。 | A、平行 |  |  | B、 垂直 |  | C、倾斜 |  | D、 随便 |  | 正确答案： A | 解析： 当一条线垂直于一个投影面时，必平行于另外两个投影面。
20、当直线、平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有( )。 | A、积聚性 |  |  | B、 类似性 |  | C、实形性 |  | D、对比性 |  | 正确答案： A | 解析： 当直线、平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有积聚性
22、不可见轮廓线采用( )来绘制。 | A、粗实线 |  |  | B、 虚线 |  | C、细实线 |  | D、中实线 |  | 正确答案： B | 解析： 不可见轮廓线采用虚线来绘制
23、下列比例中表示放大比例的是( )。 | A、1:1 |  |  | B、 2:1 |  | C、1:2 |  | D、1:200 |  | 正确答案： B | 解析： 表示放大比例的是2:1
24、工程制图中一般不标注单位，其默认单位是( )。 | A、mm |  |  | B、 cm |  | C、km |  | D、dm |  | 正确答案： A | 解析： 工程制图中一般不标注单位，其默认单位是mm
25、工程制图国家标准规定汉字应该书写成( )。 | A、草体 |  |  | B、 长仿宋体 |  | C、篆体 |  | D、楷体 |  | 正确答案： B | 解析： 工程制图国家标准规定汉字应该书写成长仿宋体
27、在工程图中( )可用细点画线画出。 | A、可见轮廓线 |  |  | B、 剖面线 |  | C、定位轴线 |  | D、尺寸线 |  | 正确答案： C | 解析： 在工程图中定位轴线可用细点画线画出
28、一个完整的尺寸所包含的基本要素是( )。①尺寸界线 ②尺寸线 ③尺寸起止符号 ④尺寸数字 | A、②③④ |  |  | B、 ①②③④ |  | C、①③④ |  | D、①②④ |  | 正确答案： B | 解析： 一个完整的尺寸所包含的基本要素是①尺寸界线 ②尺寸线 ③尺寸起止符号 ④尺寸数字
29、图形上标注的尺寸数字表示( )。 | A、画图的尺寸 |  |  | B、 随比例变化的尺寸 |  | C、构件的实际尺寸 |  | D、图线的长度尺寸 |  | 正确答案： C | 解析： 图形上标注的尺寸数字表示构件的实际尺寸
30、当可见轮廓线、不可见轮廓线、轴线、双点画线重叠时，应优先画( )。 | A、可见轮廓线 |  |  | B、 不可见轮廓线 |  | C、轴线 |  | D、双点画线 |  | 正确答案： A | 解析： 当可见轮廓线、不可见轮廓线、轴线、双点画线重叠时，应优先画可见轮廓线
31、标注角度的尺寸时，角度数字应( )。 | A、水平方向书写 |  |  | B、 与线性尺寸数字的方向一致 |  | C、竖直方向书写 |  | D、向心方向书写 |  | 正确答案： A | 解析： 标注角度的尺寸时，角度数字应水平方向书写
32、下列符号中表示强制国家标准的是( )。 | A、GB/T |  |  | B、 GB/Z |  | C、GB |  | D、BG |  | 正确答案： C | 解析： 表示强制国家标准的是GB
33、在标注球的直径时应在尺寸数字前加( )。 | A、R |  |  | B、 Φ |  | C、SΦ |  | D、S |  | 正确答案： C | 解析： 在标注球的直径时应在尺寸数字前加SΦ
34、下列比例中表示缩小比例的是( )。 | A、1:1 |  |  | B、 2:1 |  | C、1:2 |  | D、2:2 |  | 正确答案： C | 解析： 表示缩小比例的是1:2
35、绘制平面图形时，应首先绘制( )。 | A、连接线段 |  |  | B、 已知线段 |  | C、中间线段 |  | D、基准线 |  | 正确答案： D | 解析： 绘制平面图形时，应首先绘制基准线
36、绘制连接圆弧时，应确定( )。 | A、切点的位置 |  |  | B、 连接圆弧的圆心 |  | C、先定圆心再定切点 |  | D、连接圆弧的大小 |  | 正确答案： C | 解析：绘制连接圆弧时，应确定 先定圆心再定切点
37、角度尺寸在标注时，文字一律( )书写。 | A、水平 |  |  | B、 垂直 |  | C、倾斜 |  | D、 随意 |  | 正确答案： A | 解析： 角度尺寸在标注时，文字一律水平书写
38、标题栏一般位于图纸的( ) | A、右下角 |  |  | B、 左下角 |  | C、右上角 |  | D、 左上角 |  | 正确答案： A | 解析： 标题栏一般位于图纸的右下角
39、绘制物体假想轮廓线，所用的图线名称是( )。 | A、细实线 |  |  | B、 虚线 |  | C、点划线 |  | D、双点划线 |  | 正确答案： D 双点划线 | 解析： 绘制物体假想轮廓线，所用的图线名称是
42、图纸的幅面代号有( )种。 | A、3 |  |  | B、 5 |  | C、4 |  | D、6 |  | 正确答案： B | 解析： 图纸的幅面代号有5种。
43、下列做图方法可以画出准确的椭圆的是( )。 | A、四心法 |  |  | B、 端面延伸法 |  | C、直角三角形法 |  | D、同心圆法 |  | 正确答案： A | 解析： 可以画出准确的椭圆的是四心法
44、用下列比例分别画同一个机件，所绘图形最大的比例是( )。 | A、1:1 |  |  | B、 1:5 |  | C、5:1 |  | D、2:1 |  | 正确答案： C | 解析： 所绘图形最大的比例是5:1
45、在尺寸标注中，尺寸线为( )。 | A、粗实线 |  |  | B、 细实线 |  | C、细点画线 |  | D、双点画线 |  | 正确答案： B | 解析：在尺寸标注中，尺寸线为 细实线
46、平面图形中的尺寸分为( )。 | A、定形尺寸和圆弧尺寸 |  |  | B、 定位尺寸和直线尺寸 |  | C、定形尺寸和定位尺寸 |  | D、圆弧尺寸和直线尺寸 |  | 正确答案： C | 解析： 平面图形中的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸
47、被表达物体的真实尺寸，与图样中的( )有关。 | A、绘图比例 |  |  | B、 图形大小 |  | C、尺寸数字 |  | D、绘图的精确度 |  | 正确答案： C | 解析： 被表达物体的真实尺寸，与图样中的尺寸数字有关。
49、在图纸的右下角设留( )，用于标注设计的有关信息。 | A、会签栏 |  |  | B、 标题栏 |  | C、签字区 |  | D、标注栏 |  | 正确答案： B | 解析： 在图纸的右下角设留 标题栏，用于标注设计的有关信息
50、垂直于V面的直线，称其为( )。 | A、铅垂线 |  |  | B、 侧垂线 |  | C、正垂线 |  | D、水平线 |  | 正确答案： C | 解析： 垂直于V面的直线，称其为正垂线
51、若空间一点位于某一坐标轴上，则该点的三个坐标值( )。 | A、均不为0 |  |  | B、 只有一个为0 |  | C、必有两个为0 |  | D、必有三个为0 |  | 正确答案： C | 解析： 若空间一点位于某一坐标轴上，则该点的三个坐标值必有两个为0
52、已知A点距H、V、W面的距离分别为30、20、30;B点在A点上方5，右方10，前方15，因此可知B的坐标为( )。 | A、(20,5,15) |  |  | B、 (20,5,5) |  | C、(20,35,35) |  | D、(20,35,5) |  | 正确答案： C | 解析： 因此可知B的坐标为(20,35,35)
53、已知E点距H、V、W面的距离分别为30、5、20;F点在E点上方5，左方10，前方15，因此可知F的坐标为( )。 | A、 (15, 30,35) |  |  | B、 (30, 20, 35) |  | C、 (15, 20, 30) |  | D、(10, 20,5) |  | 正确答案： B | 解析： 因此可知F的坐标为 (30, 20, 35)
54、平面的W面投影为一直线，该平面为( )。 | A、侧平面 |  |  | B、 侧垂面 |  | C、铅垂面 |  | D、正垂面 |  | 正确答案： B | 解析： 平面的W面投影为一直线，该平面为侧垂面
55、直线AB的V投影平行于OX轴，下列直线中符合该投影特征的为( )。 | A、水平线 |  |  | B、 正平线 |  | C、侧平线 |  | D、铅垂线 |  | 正确答案： A | 解析： 符合该投影特征的为水平线
56、侧垂面的W投影( )。 | A、呈类似形 |  |  | B、 反映平行性 |  | C、反映平面对H面的倾角 |  | D、反映平面对W面的倾角 |  | 正确答案： C | 解析： 侧垂面的W投影反映平面对H面的倾角
57、垂直于H面且与V面、W面倾斜的平面称为( )。 | A、正垂面 |  |  | B、 铅垂面 |  | C、侧垂面 |  | D、一般面 |  | 正确答案： B | 解析： 垂直于H面且与V面、W面倾斜的平面称为铅垂面
1、成层土中竖向自重应力沿深度的增大而发生的变化为 | A、折线减小 |  |  | B、 折线增大 |  | C、斜线减小 |  | D、斜线增大 |  | 正确答案： B | 解析： 成层土中竖向自重应力沿深度的增大而发生的变化为折线增大
2、三轴压缩试验的主要优点之一是（ ） | A、仪器设备简单 |  |  | B、 控制排水条件 |  | C、能进行不固结不排水剪切试验 |  | D、试验操作简单 |  | 正确答案： B | 解析： 三轴压缩试验的主要优点之一是控制排水条件
3、评价地基土压缩性高低的指标是（） | A、压缩系数 |  |  | B、 固结系数 |  | C、沉降影响系数 |  | D、渗透系数 |  | 正确答案： A | 解析： 评价地基土压缩性高低的指标是压缩系数
4、土的三项基本物理性质指标是 ( ) 。 | A、孔隙比、天然含水量和饱和度 |  |  | B、 孔隙率、颗粒相对密度和重度 |  | C、密度、天然含水量和颗粒相对密度 |  | D、颗粒相对密度、饱和度和重度 |  | 正确答案： C | 解析： 土的三项基本物理性质指标是密度、天然含水量和颗粒相对密度
5、对土颗粒产生浮力作用的水是（） | A、结合水 |  |  | B、 自由水 |  | C、重力水 |  | D、毛细水 |  | 正确答案： B | 解析： 对土颗粒产生浮力作用的水是自由水
6、下列哪些工程问题与岩土工程密切相关（） | A、公路桥梁 |  |  | B、 钢结构设计 |  | C、浇筑楼层 |  | D、基坑开挖 |  | 正确答案： D | 解析： 基坑开挖工程问题与岩土工程密切相关
7、无粘性土坡的稳定性（） | A、与坡高有关 |  |  | B、 与坡高无关 |  | C、与土的内摩擦角无关 |  | D、与坡角无关 |  | 正确答案： B | 解析： 无粘性土坡的稳定性与坡高无关
8、粉土与黏土的粒径界限为 | A、0.075mm |  |  | B、 0.005mm |  | C、2mm |  | D、60mm |  | 正确答案： A | 解析： 粉土与黏土的粒径界限为0.075mm
9、粉土与黏土的粒径界限 | A、0.075mm |  |  | B、 0.005mm |  | C、2mm |  | D、60mm |  | 正确答案： B | 解析： 粉土与黏土的粒径界限0.005mm
10、细粒组土与粗粒组土的界限粒径是（）mm | A、2 |  |  | B、 0.075 |  | C、0.005 |  | D、60 |  | 正确答案： B | 解析： 细粒组土与粗粒组土的界限粒径是0.075mm
11、土的物理性质指标中可由试验直接测定的有 | A、含水量、孔隙比、饱和度 |  |  | B、 重度、含水量、孔隙比 |  | C、相对密度、孔隙比、重度 |  | D、重度、含水量、相对密度 |  | 正确答案： D | 解析： 土的物理性质指标中可由试验直接测定的有重度、含水量、相对密度
12、关于天然含水率说法正确的是（） | A、不可以通过实验的方法测得 |  |  | B、 天然含水率为0时，此时称为饱和土 |  | C、天然含水率是水的质量与土粒质量的比值 |  | D、天然含水率越大，土体的强度就越高 |  | 正确答案： C | 解析： 天然含水率是水的质量与土粒质量的比值
13、（）对黏性土的物理力学性质影响很大，对无粘性土而言可认为不含（） | A、结合水 |  |  | B、 自由水 |  | C、强结合水 |  | D、弱结合水 |  | 正确答案： B | 解析： 自由水对黏性土的物理力学性质影响很大，对无粘性土而言可认为不含自由水
17、黏性土的塑性指数越大，则表示土的（） | A、含水量越大 |  |  | B、 黏粒含量越高 |  | C、粉粒含量越多 |  | D、塑性越高 |  | 正确答案： B | 解析： 黏性土的塑性指数越大，则表示土的黏粒含量越高
18、对黏性土进行分类定名的主要依据是（） | A、液限 |  |  | B、 塑限 |  | C、塑性指数 |  | D、液性指数 |  | 正确答案： C | 解析： 对黏性土进行分类定名的主要依据是塑性指数
19、标准贯入试验的锤击数越大，则土的孔隙比（） | A、越大 |  |  | B、 越小 |  | C、无法确定 |  | 一样 |  | 正确答案： B | 解析： 标准贯入试验的锤击数越大，则土的孔隙比越小
20、下列关于土的物理性质三相比例指标说法正确的是（） | A、土的含水量是指土中水的质量与总质量的比值 |  |  | B、 土的孔隙比始终不会大于1 |  | C、土的孔隙率是土中孔隙的体积占总体积的百分比 |  | D、土的天然含水量、孔隙比是可以直接测定的基本指标 |  | 正确答案： C | 解析： 关于土的物理性质三相比例指标说法正确的是土的孔隙率是土中孔隙的体积占总体积的百分比
21、通常砂土的结构属于（） | A、单粒结构 |  |  | B、 蜂窝结构 |  | C、絮状结构 |  | D、以上都可以 |  | 正确答案： A | 解析： 通常砂土的结构属于单粒结构
22、土颗粒的大小及其级配，通常是用粒径级配曲线表示的，若某土样的粒径级配曲线越平缓，则说明（） | A、土颗粒大小较均匀，级配不良 |  |  | B、 土颗粒大小不均匀，级配不良 |  | C、土颗粒大小不均匀，级配良好 |  | D、土颗粒大小较均匀，级配良好 |  | 正确答案： C | 解析： 土颗粒的大小及其级配，通常是用粒径级配曲线表示的，若某土样的粒径级配曲线越平缓，则说明土颗粒大小不均匀，级配良好
23、黏性土由半固态转入可塑态的界限为（） | A、液限 |  |  | B、 塑限 |  | C、塑性指数 |  | D、液性指数 |  | 正确答案： B | 解析： 黏性土由半固态转入可塑态的界限为塑限
24、常见的三种黏土矿物中，（ ）的亲水性最强。 | A、蒙脱石 |  |  | B、 高岭石 |  | C、伊利石 |  | D、白云母 |  | 正确答案： A | 解析： 常见的三种黏土矿物中，蒙脱石的亲水性最强。
25、下列哪个指标无法通过土工试验直接测定？（ ） | A、饱和度 |  |  | B、 容重 |  | C、密度 |  | D、土粒比重 |  | 正确答案： A | 解析： 饱和度无法通过土工试验直接测定
26、某砂性土e=0.52，其最大孔隙比emax=0.8，最小孔隙比emin=0.36，请问该土处于什么状态（ ）。 | A、密实 |  |  | B、 中密 |  | C、松散 |  | D、无法判断 |  | 正确答案： B | 解析： 该土处于中密状态
27、已知某土体的比重Gs=2.68，其孔隙比为e=0.75，该土体的饱和容重为（ ）kN/m³。 | A、19.6 |  |  | B、 19.5 |  | C、19.7 |  | D、19.4 |  | 正确答案： A | 解析： 该土体的饱和容重为19.6
29、评价砂土的物理特性，是采用下列哪组指标来描述的 | A、干重度 |  |  | B、 孔隙比 |  | C、塑性指数 |  | D、颗粒级配曲线、孔隙率 |  | 正确答案： B | 解析： 评价砂土的物理特性，是孔隙比
| 、饱和重度 |  |  | 、相对密实度 |  | 、液性指数 |  |  |  |  | 、相对密实度
| 、饱和度 |  |  | 和标准贯入击数 |  | 和含水率 |  |  |  |  | 和标准贯入击数
30、有三个土样，测得液性指数 | A、 |  |  | B、 |  | C、 |  | D、w=35%， |  | 正确答案： D | 解析： w=35%，
均为0.25，其天然含水率 | =30%， |  |  | =25%， |  | =25%， |  | =30% |  |  | =30%属于黏土
和塑限 | =26.5% |  |  | =22% |  | =23%
分别如下，试问哪个土样属于黏土？
31、土的三相比例指标中，全部属于试验指标的是 | A、密度，干密度 |  |  | B、 含水率，干密度 |  | C、土粒比重，饱和度 |  | D、土粒比重，密度 |  | 正确答案： D | 解析： 土的三相比例指标中，全部属于试验指标的是土粒比重，密度
33、达西定律表明，在砂土中，渗透速度和（ ）成正比 | A、渗流时间 |  |  | B、 水力梯度 |  | C、渗流距离 |  | D、渗流横截面面积 |  | 正确答案： B | 解析： 达西定律表明，在砂土中，渗透速度和水力梯度成正比
2、依据《工程量计算规范》，沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽≤ 7m 且底长>3 倍底宽为沟槽；底长 倍底宽且底面积 为基坑；超出上述范围为一般土方。（ ） |  | A、 ≤3 ;≤ 20㎡ | B、 ≤2.5;≤ 100㎡ |  | C、 ≤3;≤ 150㎡ |  | D、 ≤2.5;≤ 200㎡ |  | 正确答案： C |  |  | 解析： 底长≤3倍底宽且底面积≤ 150㎡为基坑；超出上述范围为一般土方
4、依据《工程量计算规范》，关于天棚工程量计算方法不正确的是（ ）。 |  | A、 带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内 | B、 板式楼梯底面抹灰按斜面积计算 |  | C、 吊顶天棚按设计图示尺寸以展开面积计算 |  | D、 锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算 |  | 正确答案： C |  |  | 解析： 依据《工程量计算规范》，关于天棚工程量计算方法不正确的是吊顶天棚按设计图示尺寸以展开面积计算
10、从投资者(业主)角度分析,工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的( )。 |  | A、 全部建筑安装工程费用 | B、 建设工程总费用 |  | C、 全部固定资产投资费用 |  | D、 建设工程动态投资费用 |  | 正确答案： C |  |  | 解析：从投资者(业主)角度分析,工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的全部固定资产投资费用